附件

2023年阳江市阳东区十件民生实事1-4月完成情况表

| 实事  项目 | 分管区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 工作任务 | 工作进展情况 | 完成情况 | 存在问题 | 下步计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、提高城乡居民救助补助标准** | 李南轼 | 区民政局 | 区财政局、区残联、各镇政府 | 1.困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月不低于195元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月不低于261元。（最终以省、市制定标准为准） | 4月共发放残疾人两项补贴253.4907万元，其中困难残疾人生活补贴2818人次，发放金额55.3215万元；重度残疾人护理补贴7475人次，发放金额253.4907万元，1-4月共发放残疾人两项补贴1011.1633万元，其中困难残疾人生活补贴223.6885万元，重度残疾人护理补贴787.4748万元。 | 33% | 无 | 目前我区残疾人两项补贴执行标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| 区财政局、各镇政府 | 2.城镇、农村低保平均补差水平提高至每人每月分别不低于689元和342元，并实现应保尽保。（最终以市制定标准为准） | 4月份全区城乡低保5368户12867人（其中城镇657户1409人，农村4711户11458人），全区共发放城乡低保资金607.9929万元。1-4月份全区共发放城乡低保资金2446.2987万元。 | 33% | 无 | 暂按2022年的标准、补助水平发放，待新的城乡低保标准一出台，即按新的标准、补助水平执行，并补发差额部分，确保完成全年低保资金发放任务。 |
| 区财政局、各镇政府 | 3.全区集中供养孤儿基本生活保障标准每人每月提高至2017元，散居孤儿供养基本生活保障标准每人每月提高至1359元。 | 4月份全区发放人数91人，发放金额12.3669万元，其中集中供养孤儿0人，社会散居孤儿91人。1-4月共发放城乡孤儿基本生活补助48.3804万元。 | 33% | 无 | 目前我区社会城乡孤儿基本生活保障标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| 区财政局、各镇政府 | 4.事实无人抚养儿童基本生活保障金标准每人每月提高至1359元。 | 4月份全区发放人数323人，发放金额32.1344万元。1-4月共发放事实无人抚养儿童基本生活保障金128.8200万元。 | 33% | 无 | 目前我区事实无人抚养儿童基本生活保障金标准达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| **一、提高城乡居民救助补助标准** | 李南轼 | 区民政局 | 区财政局、各镇政府 | 5.全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，巩固工作成果，保障全区生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。 | 全区有特困人员3456人，已完成生活自理能力评估的特困人员3456人。即将发放1-2月份护理费。 | 8% | 工作滞后，尚未发放特困人员护理费。 | 加快做好全年特困人员生活补助资金发放工作。 |
| 区财政局、各镇政府 | 6.特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。 | 4月份全区特困供养人员3456人（其中城镇225人，农村3231人），全区共发放城乡特困资金348.8616万元。1-4月份全区共发放城乡特困资金1400.0336万元。 | 33% | 无 | 暂按2022年的标准、补助水平发放，待新的城乡特困标准一出台，即按新的标准、补助水平执行，并补发差额部分，确保完成全年特困资金发放任务。 |
| **二、提升基础教育发展水平**  - 2 - | 李南轼 | 区教育局 | 区财政局 | 7.新建阳东区第一小学，建成后可提供2430个公办小学学位。 | 工程主体已全部封顶，正在室内外装修装饰及室外场地建设等工作。 | 52% | 无 | 完成内外墙批荡，加快推进运动场、围墙、道路等室外项目建设。 |
| **三、促进就业创业** | 邹春颖 | 区人力资源  社会保障局 | 各镇政府 | 8.深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。其中开展“粤菜师傅”培训150人次，开展家政服务相关工种技能培训500人次。（以市最终下达任务为准） | 今年以来，已组织295人参加相关工种职业技能培训，其中“粤菜师傅”培训73人；“南粤家政”培训142人。 | 28% | 群众参加培训积极性不高。 | 进一步加大我区职业技能培训政策宣传力度；整合我区职业院校、社会培训机构培训资源，全力推进三项技能培训。 |
| 李南轼 | 区退役军人事务局 | 各镇政府 | 9.组织退役军人短期培训及适应性培训。 | 4月22日-26日由市举办了适应性培训，阳东参加的人数为33人。短期技能培训，由于退役士兵回来人数不多，暂未确定培训专业的方向。 | 50% | 退役士兵回来人数不多，暂未确定培训专业的方向。 | 做好资金申请和培训人员的管理工作。 |
| **四、提升医疗卫生服务水平** | 李南轼 | 区卫生健康局 |  | 10.建设阳东区第二人民医院，完成主体工程封顶。 | 已完成桩基础施工。特殊科室及医疗配套项目（EPC总承包）完成招标。承台垫层、地梁完成至50%。 | 20% | 无 | 科学安排时间，加快施工进度。 |
| **五、提升文化体育旅游服务水平** | 邹春颖 | 区文化广电旅游体育局 | 大沟、东城镇政府 | 11.建设大沟镇文体广场11人制足球场、东城镇石仑村委会南岳村5人制足球场。 | 大沟镇文体广场11人制足球场已完成了建设工作，3月15日举行了启用仪式，球场周边地面正在平整和绿化中；东城镇石仑村委会南岳村5人足球场已基本完成主体工程建设，正在加紧施工和平整、绿化球场周边地面。 | 75% | 无 | 尽快完成东城镇石仑村委会南岳村5人足球场的建设工作并完善各项管理制度。 |
| 东城镇政府、区寿长河国家湿地公园管护中心 | 12.打造东城镇凤凰社区粤书吧（耕读书屋）、寿长河红树林国家湿地公园粤书吧（耕读书屋）。 | 已完成书吧建设并挂牌对外开放。 | 92% | 无 | 优化室内氛围、制度上墙。 |
| 东平镇政府 | 13.建设东平民宿文化创意街。 | 相关文化景观已建设完善，已在珍珠湾景区外围道路设置主题牌楼标识，沿路安装山海动感线条灯饰造型等。工程已验收。 | 95% | 宣传力度不足。 | 举办挂牌仪式等活动，加强民宿文化创意街的宣传。 |
| **六、实施惠民安居工程（五、六期）建设** | 利如晁 | 区住房城乡建设局 | 区财政局 | 14.建设2幢11层高公共租赁住宅楼，总户数200套，年内完成主体工程封顶。 | 桩基工程基本完成，正在进行桩基检测和基础建设。 | 5% | 无 | 做好雨季的施工措施，加紧施工。 |
| **七、优化交通基础设施建设** | 利如晁 | 区交通运输局 | 有关镇政府 | 15.完成80公里农村公路单改双及路网联结工程。 | 已完成30公里农村公路单改双及路网联结工程。 | 38% | 由于农村公路建设用地没有征地拆迁补偿，镇村在提供项目建设用地方面存在困难。 | 积极协调镇、村提供项目建设用地，确保项目完成。 |
| 有关镇政府 | 16.推进农村公路危旧桥梁改造工程，动工建设10座、完工6座。 | 已动工建设农村公路危旧桥梁改造１座，完工４座。 | 40% | 无。 | 继续加快推进项目建设。 |
| 有关镇政府 | 17.完成60公里村道安防工程和20公里农村公路硬底化工程。 | 正在进行设计，完善项目相关资料准备进行招投标前期阶段。 | 15% | 硬底化工程资金欠缺，需区财政统筹。 | 继续加快推进项目设计和建设工作。 |
| **八、推进农村人居环境整治**  - 3 - | 关芬宇 | 区农业农村局 | 有关镇政府 | 18.继续实施农村生活污水治理工程，对全区80条自然村生活污水进行治理。 | 初步选定82条自然村作为今年完成污水治理工程任务。 | 3% | 暂未落实建设资金，未能开工。 | 1、加快完善相关工程建设资料报区乡村振兴领导小组会议审定。2、加强与财政、乡镇等相关部门沟通，加快资金落实，尽快动工建设。 |
| **九、加强食品安全监管** | 陈基雄 | 市市场监管局阳东分局 |  | 19.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量达到5批次/千人，完成食品抽检2410批次。 | 食品安全监督抽检工作正在走招投标流程。 | 0 | 无 | 加快推进监督抽检工作的开展。 |
|  | 20.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方就全区6家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保零售市场每月快检数量不少于300批次，每个市场每周开展快检原则上不少于5天，每月对市场内销售蔬菜重点品种、水产品重点品种的经营户实现全覆盖。 | 目前快检总数7180批次，不合格19批次，合格率99.74％，处理不合格产品56.05公斤。其中蔬菜6505批次，不合格18批次,合格率99.72％；水产品447批次,不合格1批次，合格率99.78％；畜禽肉蛋228批次,合格率100％。 | 33% | 水产品合格率偏高。 | 继续加强监管第三方开展农产品快检的抽样检测工作。 |
| **十、完善供电设施建设** | 陈基雄 | 阳东供电局 | 那龙镇政府 | 21.完成110千伏那龙（温泉）变电站建设。 | 110kV温泉（那龙）输变电工程主体已完成，电气正在施工中。 | 85% | 无 | 目前正在加快站内建设，统筹站内设备调试工作，确保110kV温泉（那龙）输变电工程6月份投产。 |
| 北惯镇政府、开发区管理局 | 22.动工建设110千伏万象园区变电站。 | 万象变电站已完成招拍挂手续，并已成交确认。目前待市自然资源局阳东分局签订土地出让合同。 | 35% | 无 | 下步办理用地规划许可证、不动产权证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续。待施工许可证办理后开工建设。 |