附件

2023年阳江市阳东区十件民生实事1-7月完成情况表

| 实事项目 | 分管区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 工作任务 | 工作进展情况 | 完成情况 | 存在问题 | 下步计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、提高城乡居民救助补助标准** | 李南轼 | 区民政局 | 区财政局、区残联、各镇政府 | 1.困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月不低于195元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月不低于261元。（最终以省、市制定标准为准） | 7月共发放残疾人两项补贴257.6838万元，其中困难残疾人生活补贴2788人次，发放金额55.3152万元；重度残疾人护理补贴7592人次，发放金额202.3686万元，1-7月共发放残疾人两项补贴1778.7909万元，其中困难残疾人生活补贴389.8605万元，重度残疾人护理补贴1388.9304万元。 | 58% | 无 | 目前我区残疾人两项补贴执行标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| 区财政局、各镇政府 | 2.城镇、农村低保平均补差水平提高至每人每月分别不低于689元和342元，并实现应保尽保。（最终以市制定标准为准） | 7月份全区城乡低保5336户12788人（其中城镇661户1435人，农村4675户11353人），全区共发放城乡低保资金617.2726万元。1-7月份全区共发放城乡低保资金4332.2421万元。 | 58% | 无 | 按2023年的标准、补助水平发放，已补发2023年差额月份资金。 |
| 区财政局、各镇政府 | 3.全区集中供养孤儿基本生活保障标准每人每月提高至2017元，散居孤儿供养基本生活保障标准每人每月提高至1359元。 | 7月份全区发放人数86人，发放金额11.6874万元，其中集中供养孤儿0人，社会散居孤儿86人。1-7月共发放城乡孤儿基本生活补助84.5298万元。 | 58% | 无 | 目前我区社会城乡孤儿基本生活保障标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| 区财政局、各镇政府 | 4.事实无人抚养儿童基本生活保障金标准每人每月提高至1359元。 | 7月份全区发放人数313人，发放金额31.0012万元。1-7月共发放事实无人抚养儿童基本生活保障金223.7568万元。 | 58% | 无 | 目前我区事实无人抚养儿童基本生活保障金标准达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| **一、提高城乡居民救助补助标准** | 李南轼 | 区民政局 | 区财政局、各镇政府 | 5.全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，巩固工作成果，保障全区生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。 | 全区有特困人员3460人，已完成生活自理能力评估的特困人员3456人。2月份发放特困护理费用176.4486万元，1-2月份全区共发放特困护理费用352.7704万元。 | 17% | 工作滞后，尚未发放3、4、5、6月份特困人员护理费。 | 加快做好全年特困人员生活补助资金发放工作。 |
| 区财政局、各镇政府 | 6.特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。 | 7月份全区特困供养人员3466人（其中城镇225人，农村3231人），全区共发放城乡特困资金364.6885万元。1-7月份全区共发放城乡特困资金2543.1025万元。 | 58% | 无 | 按2023年的标准、补助水平发放，并补发2023年差额月份资金。 |
| **二、提升基础教育发展水平** | 李南轼 | 区教育局 | 区财政局 | 7.新建阳东区第一小学，建成后可提供2430个公办小学学位。 | 工程排栅拆除工作全部完成，室内装修完成98%，室外场地建设完成80%。 | 95% | 雨水较多，影响室外工程施工。 | 加快推进运动场、围墙、绿化等室外项目建设和教学设备安装工作。 |
| **三、促进就业创业** | 邹春颖 | 区人力资源社会保障局 | 各镇政府 | 8.深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。其中开展“粤菜师傅”培训150人次，开展家政服务相关工种技能培训500人次。（以市最终下达任务为准） | 今年以来，已组织1902人参加相关工种职业技能培训，其中 “粤菜师傅”培训135人；“南粤家政”培训850人。 | 分别完成90%、170% | 政策宣传覆盖面不够广，群众参加培训积极性不高。 | 进一步加大我区职业技能培训政策宣传力度；整合我区职业院校、社会培训机构培训资源，全力推进三项技能培训。 |
| 李南轼 | 区退役军人事务局 | 各镇政府 | 9.组织退役军人短期培训及适应性培训。 | 4月22日-26日由市局举办了适应性培训，阳东参加的人数为33人。短期技能培训参加人数80人，目前正有序开课，将于近日结算。 | 50% | 部分退役士兵工作与学习时间相冲突，无法按时授课。 | 做好资金申请和结算工作。 |
| **四、提升医疗卫生服务水平** | 李南轼 | 区卫生健康局 |  | 10.建设阳东区第二人民医院，完成主体工程封顶。 | 一至六层已经完成混凝土浇筑，特殊科室及医疗配套项目（EPC总承包）设计论证已完成，设计图技术审核正在进行。 | 60% | 无 | 督促施工单位增加建筑工人，科学合理安排工期，加快建设进度。 |
| **五、提升文化体育旅游服务水平** | 邹春颖 | 区文化广电旅游体育局 | 大沟、东城镇政府 | 11.建设大沟镇文体广场11人制足球场、东城镇石仑村委会南岳村5人制足球场。 | 大沟镇文体广场11人制足球场已完成了建设工作，3月15日举行了启用仪式；东城镇石仑村委会南岳村5人足球场工程已完成建设工作。 | 100% | 无 | 指导大沟镇文体广场11人制足球场、东城镇石仑村委会南岳村5人足球场按相关制度对外开放。 |
| 东城镇政府、区寿长河国家湿地公园管护中心 | 12.打造东城镇凤凰社区粤书吧（耕读书屋）、寿长河红树林国家湿地公园粤书吧（耕读书屋）。 | 已完成书吧建设并挂牌对外开放。 | 100% | 无 | 按相关制度对外开放。 |
| 东平镇政府 | 13.建设东平民宿文化创意街。 | 相关文化景观已建设完善，已进行验收。 | 100% | 无 | 邀请相关媒体达人到创意街宣传打卡，并计划拍摄宣传视频进行宣传推介，提升创意街热度。 |
| **六、实施惠民安居工程（五、六期）建设** | 利如晁 | 区住房城乡建设局 | 区财政局 | 14.建设2幢11层高公共租赁住宅楼，总户数200套，年内完成主体工程封顶。 | 7#、8#楼进行7层结构钢筋绑扎，5#、6#楼±0.00结构层钢筋绑扎。 | 36% | 无 | 7#、8#楼主体结构封顶，5#、6#楼6层浇筑混凝土。 |
| **七、优化交通基础设施建设** | 利如晁 | 区交通运输局 | 有关镇政府 | 15.完成80公里农村公路单改双及路网联结工程。 | 目前，已完成55公里农村公路单改双及路网联结工程建设。 | 69% | 由于农村公路建设用地没有征地拆迁补偿，镇村在提供项目建设用地方面存在困难。 | 积极协调镇、村提供项目建设用地，确保项目建设完成。 |
| 有关镇政府 | 16.推进农村公路危旧桥梁改造工程，动工建设10座、完工6座。 | 已完工４座并动工建设１座，其他完成设计工作。 | 50% | 无 | 继续加快推进项目建设。 |
| 有关镇政府 | 17.完成60公里村道安防工程和20公里农村公路硬底化工程。 | 安防工程已完成设计工作，待设计审批完成后进行招投标工作。硬底化工程已完成4公里，6公里正在进行设计工作。 | 40% | 硬底化建设资金欠缺，区财政暂无资金预算安排。 | 继续加快推进项目设计和建设工作。 |
| **八、推进农村人居环境整治** | 关芬宇 | 区农业农村局 | 有关镇政府 | 18.继续实施农村生活污水治理工程，对全区80条自然村生活污水进行治理。 | 初步选定82条自然村作为今年完成污水治理工程任务，目前已有25条自然村动工建设。 | 12% | 前期手续办理滞后。 | 加强前期手续办理进度。 |
| **九、加强食品安全监管** | 陈基雄 | 市市场监管局阳东分局 |  | 19.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量达到5批次/千人，完成食品抽检2410批次。 | 已抽检1261批次，其中餐饮环节163批次（含餐饮环节农产品89批次），流通环节448批次，生产（企业）16批次，生产（小作坊）23批次，流通环节农产品611批次。 | 52% | 无 | 继续有序推进监督抽检工作的开展。 |
|  | 20.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方就全区6家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保零售市场每月快检数量不少于300批次，每个市场每周开展快检原则上不少于5天，每月对市场内销售蔬菜重点品种、水产品重点品种的经营户实现全覆盖。 | 已完成快检总数13367批次，不合格48批次，合格率为99.64%。共处理不合格品109.14公斤。其中蔬菜12080批次，不合格41批次，合格率为99.66%，处理不合格品80.97公斤；水产品867批次，不合格6批次，合格率为99.31%，处理不合格品25.77公斤；畜禽肉蛋类420批次，不合格1批次，合格率为99.72%，处理不合格品2.4公斤。 | 62% | 无 | 继续有序开展食用农产品快检工作，提高不合格农产品发现率。 |
| **十、完善供电设施建设** | 陈基雄 | 阳东供电局 | 那龙镇政府 | 21.完成110千伏那龙（温泉）变电站建设。 | 110千伏温泉（那龙）变电站于7月上旬投运，10千伏旺海线、那安线已投产，那龙片区负荷已接入，大大解决了用电报装受限及区域性低电压问题。 | 100% | 无 | 继续推进配套10千伏出线建设，完善优化地区供电网架。 |
| 北惯镇政府、开发区管理局 | 22.动工建设110千伏万象园区变电站。 | 提交至市自然资源局阳东分局的用地申请及红线图纸已通过，土地出让合同已签订，已办理用地规划许可证。 | 55% | 无 | 继续办理不动产权证、工程规划许可证等必要证件。施工招标预计10月底完成。 |