2023年阳江市阳东区十件民生实事1-9月完成情况表

| 实事  项目 | 分管区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 工作任务 | 工作进展情况 | 完成  情况 | 存在问题 | 下步计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、提高城乡居民救助补助标准** | 李南轼 | 区民政局 | 区财政局、区残联、各镇政府 | 1.困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月不低于195元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月不低于261元。 | 9月共发放残疾人两项补贴262.5480万元，其中困难残疾人生活补贴2811人次，发放金额55.5750万元；重度残疾人护理补贴7789人次，发放金额206.9730万元。1-9月共发放残疾人两项补贴2301.3054万元，其中困难残疾人生活补贴500.6790万元，重度残疾人护理补贴1800.6264万元。 | 75% | 无 | 目前我区残疾人两项补贴执行标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| 区财政局、各镇政府 | 2.城镇、农村低保平均补差水平提高至每人每月分别不低于689元和342元，并实现应保尽保。 | 9月份全区城乡低保5332户12776人（其中城镇664户1434人，农村4668户11342人），全区共发放城乡低保资金618.8891万元。1-9月份全区共发放城乡低保资金5568.9302万元。 | 75% | 无 | 已按2023年的标准发放。下一步继续做好低保资金发放工作。 |
| 区财政局、各镇政府 | 3.全区集中供养孤儿基本生活保障标准每人每月提高至2017元，散居孤儿供养基本生活保障标准每人每月提高至1359元。 | 9月份全区发放人数81人，发放金额11.0079万元，社会散居孤儿81人。1-9月共发放城乡孤儿基本生活补助106.8174万元。 | 75% | 无 | 目前我区社会城乡孤儿基本生活保障标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| 区财政局、各镇政府 | 4.事实无人抚养儿童基本生活保障金标准每人每月提高至1359元。 | 9月份全区发放人数308人，发放金额30.5239万元。1-9月共发放事实无人抚养儿童基本生活保障金284.9559万元。 | 75% | 无 | 目前我区事实无人抚养儿童基本生活保障金标准达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。 |
| **一、提高城乡居民救助补助标准** | 李南轼 | 区民政局 | 区财政局、各镇政府 | 5.全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，巩固工作成果，保障全区生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。 | 全区有特困人员3467人，已完成生活自理能力评估的特困人员3467人。6月份发放特困护理费用179.17608万元，1-6月份全区共发放特困护理费用1064.86276万元。 | 50% | 工作滞后，尚未发放7、8、9月份特困人员护理费。 | 加快做好全年特困人员生活补助资金发放工作。 |
| 区财政局、各镇政府 | 6.特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。 | 9月份全区特困供养人员3467人（其中城镇230人，农村3237人），全区共发放城乡特困资金365.7952万元。1-9月份全区共发放城乡特困资金3304.3033万元。 | 75% | 无 | 已按2023年的标准发放。下一步继续做好低保资金发放工作。 |
| **二、提升基础教育发展水平** | 李南轼 | 区教育局 | 区财政局 | 7.新建阳东区第一小学，建成后可提供2430个公办小学学位。 | 工程已完工并交付使用，学校于9月份按时开学。 | 100% |  |  |
| **三、促进就业创业** | 邹春颖 | 区人力资源  社会保障局 | 各镇政府 | 8.深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。其中开展“粤菜师傅”培训150人次，开展家政服务相关工种技能培训500人次。 | 今年以来，已组织2418人参加相关工种职业技能培训，其中 “粤菜师傅”培训162人；“南粤家政”培训1104人。 | 100% | 培训机构组织培训工作力度不足。 | 进一步加大我区职业技能培训政策宣传力度；整合我区职业院校、社会培训机构培训资源，全力推进三项技能培训。 |
| 李南轼 | 区退役军人事务局 | 各镇政府 | 9.组织退役军人短期培训及适应性培训。 | 4月22日-26日由市局举办了适应性培训，阳东参加的人数为33人。短期技能培训于去年11月18日开班，参加人数80人，将于近期结算。2023年度短期技能培训于8月26日开班（为期3个月），参加人数19人，目前正有序开课。2023年度短期技能培训（第二期）正在发动阶段，拟定于10月下旬开班。 | 50% | 部分退役士兵工作与学习时间相冲突，无法按时授课。 | 做好资金申请和结算工作。 |
| **四、提升医疗卫生服务水平** | 李南轼 | 区卫生健康局 |  | 10.建设阳东区第二人民医院，完成主体工程封顶。 | 主体工程已完成封顶。 | 100% | 无 | 加快完成项目装修和配套工程。 |
| **五、提升文化体育旅游服务水平** | 邹春颖 | 区文化广电旅游体育局 | 大沟、东城镇政府 | 11.建设大沟镇文体广场11人制足球场、东城镇石仑村委会南岳村5人制足球场。 | 大沟镇文体广场11人制足球场已完成了建设工作，3月15日举行了启用仪式；东城镇石仑村委会南岳村5人足球场工程已完成建设工作。 | 100% | 无 | 指导大沟镇文体广场11人制足球场、东城镇石仑村委会南岳村5人足球场按相关制度对外开放。 |
| 东城镇政府、区寿长河国家湿地公园管护中心 | 12.打造东城镇凤凰社区粤书吧（耕读书屋）、寿长河红树林国家湿地公园粤书吧（耕读书屋）。 | 已完成书吧建设并挂牌对外开放。 | 100% | 无 | 按相关制度对外开放。 |
| 东平镇政府 | 13.建设东平民宿文化创意街。 | 相关文化景观已建设完善，已进行验收。 | 100% | 无 | 邀请相关媒体达人到创意街宣传打卡，并计划拍摄宣传视频进行宣传推介，提升创意街热度。 |
| **六、实施惠民安居工程（五、六期）建设** | 利如晁 | 区住房城乡建设局 | 区财政局 | 14.建设2幢11层高公共租赁住宅楼，总户数200套，年内完成主体工程封顶。 | 7＃、8＃楼正在进行天面梁板模板安装；5＃、6＃楼正在进行四层结构钢筋绑扎。 | 65% | 无 | 加快主体工程施工进度。 |
| **七、优化交通基础设施建设** | 利如晁 | 区交通运输局 | 有关镇政府 | 15.完成80公里农村公路单改双及路网联结工程。 | 已完成96公里农村公路单改双及路网联结工程建设。 | 100% |  |  |
| 有关镇政府 | 16.推进农村公路危旧桥梁改造工程，动工建设10座、完工6座。 | 已完工４座并动工建设3座，其余已完成发包工作，正在进行临设建设。 | 60% | 无 | 继续加快推进项目建设。 |
| 有关镇政府 | 17.完成60公里村道安防工程和20公里农村公路硬底化工程。 | 安防工程已完成设计工作，正在进行招投标工作。硬底化工程已完成16公里，4公里正在进行设计工作。 | 50% | 硬底化建设资金欠缺，需区财政统筹建设资金。 | 继续加快推进项目设计和建设工作。 |
| **八、推进农村人居环境整治** | 关芬宇 | 区农业农村局 | 有关镇政府 | 18.继续实施农村生活污水治理工程，对全区80条自然村生活污水进行治理。 | 82条自然村污水治理工程已全部动工建设。 | 70% | 工程进度缓慢。 | 加快施工进度。 |
| **九、加强食品安全监管** | 陈基雄 | 市市场监管局阳东分局 |  | 19.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量达到5批次/千人，完成食品抽检2410批次。 | 目前已抽检1857批次，其中餐饮环节：303批次（含餐饮环节农产品132批次），流通环节552批次，生产（企业）68批次，生产（小作坊）82批次，流通环节农产品852批次。 | 77% | 无 | 继续有序推进监督抽检工作的开展。 |
|  | 20.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方就全区6家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保零售市场每月快检数量不少于300批次，每个市场每周开展快检原则上不少于5天，每月对市场内销售蔬菜重点品种、水产品重点品种的经营户实现全覆盖。 | 已完成快检总数16275批次，不合格60批次，合格率为99.62%。共处理不合格品127.625公斤。其中蔬菜14246批次，不合格51批次，合格率为99.64%，处理不合格品8.25公斤；水产品1055批次，不合格8批次，合格率为99.24%，处理不合格品27.615公斤；畜禽肉蛋类574批次，不合格1批次，合格率为99.8%，处理不合格品2.4公斤。 | 75% | 无 | 继续有序开展食用农产品快检工作，提高不合格农产品发现率。 |
| **十、完善供电设施建设** | 陈基雄 | 阳东供电局 | 那龙镇政府 | 21.完成110千伏那龙（温泉）变电站建设。 | 已建成投产。 | 100% | 无 | 无 |
| 北惯镇政府、开发区管理局 | 22.动工建设110千伏万象园区变电站。 | 万象变电站已完成土地出让的合同签订，已完成用地规划许可证、不动产权证手续。正协调设计单位加快完成图纸资料。 | 70% | 无 | 11月完成工程规划许可手续和内部施工招标。 |

抄送：区委各部委办局，区人大办，区政协办，区纪委办，区人武部，

区法院，区检察院。

阳江市阳东区人民政府办公室 2023年10月10日印发