阳江市阳东区消防“十四五”规划

阳江市阳东区消防救援大队

2022年1月

目  录

前　言	5

第一章　发展基础	6

第一节 “十三五”期间消防安全形势	6

第二节　过去五年消防发展成就	6

第三节 “十三五”期间存在主要问题	11

第二章　规划总体要求	13

第一节　指导思想	13

第二节  基本原则	14

第三节  主要目标	15

第三章  主要任务	17

第一节  加强消防安全责任体系建设	17

第二节  全面开展消防安全治理体系建设	20

第三节  全面深化消防执法改革体系建设	23

第四节  全面夯实基础消防设施体系建设	27

第五节  全面提升综合救援能力体系建设	30

第六节  全面构建消防战勤保障体系建设	34

第七节  全面提升全民消防安全素质建设	36

第八节  全面推行智慧消防数字体系建设	38

第四章　实施保障	40

附件1阳江市阳东区“十四五”期间消防站建设规划表	44

附件2阳江市阳东区“十四五”期间各镇政府专职消防队达标创建规划表	45

附件3阳江市阳东区“十四五”期间市政消火栓和消防取水点建设规划表	46

附件4阳江市阳东区“十四五”期间消防救援队伍执勤车辆、器材装备建设规划表	47

附件5阳江市阳东区“十四五”期间新增政府专职消防队员规划表	48

附件6阳江市阳东区“十四五”期间志愿消防队建设规划表	49

附件7阳江市阳东区“十四五”期间微型消防站建设规划表	50

附件8阳江市阳东区“十四五”期间消防信息化建设规划表	51

附件9消防站点建设现状一览表	53

# 前　言

本规划根据党的十九大及有关会议精神、广东省委十二届十二次全会精神,依据《中华人民共和国消防法》《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》《阳江市消防“十四五”规划》《阳江市阳东区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《城市消防规划规范》（GB51080-2015）《城市消防站建设标准》（建标152-2017）《阳江市人民政府重大行政决策专家咨询论证制度》（阳府〔2014〕14号）编制，本规划重点明确“十四五”时期（2021-2025年）阳东区消防工作发展的指导思想、基本原则、发展目标、发展要求，谋划重大战略，部署重大任务，对二〇三五年远景目标进行展望，是战略性、宏观性、政策性规划，是未来五年我区发展消防工作的重要依据。

# 第一章　发展基础

- 第一节 “十三五”期间消防安全形势

“十三五”期间全区共发生火灾1245起，死亡2人，受伤2人，直接财产损失约1648万元，未发生较大以上火灾事故。与“十二五”同期相比，火灾起数、火灾亡人数、火灾伤人数和火灾直接财产损失分别上升111.3%、200%、200%和94.5%（火灾起数较大幅度上升与火灾统计方法口径变动相关），全区社会面火灾形势保持总体稳定。

## 第二节　过去五年消防发展成就

“十三五”期间，我区消防工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，经过各镇、工业园区、各部门的共同努力，全区消防工作取得明显成效。

消防安全责任制有效落实。各级政府建立主要负责人为消防安全第一责任人、分管消防安全工作负责人为消防安全责任人的责任体系。区政府出台了《阳江市阳东区消防安全责任制规定》，各级政府每年逐级签订消防目标责任书并组织考核。区消防安全委员会升级组织架构并实体化运行，建立了定期会议、会商研判、督导检查、情况定期通报等机制，对存在消防安全突出问题的地区实施诫勉约谈、挂牌督办工作。各行业职能部门行业责任逐渐明晰，各负其责，部门间建立了联合检查执法机制，推广了跨部门“双随机、一公开”检查，探索了行业聘请第三方服务机构开展消防安全检查评估机制，教育、民政、卫健、文物等重点行业逐步推开消防安全标准化管理。社会单位全面开展了消防安全“三自主两公开一承诺”，逐步运用了社会消防管理平台、物联网、消防设施检测和维保等手段辅助管理，强化了对社会单位的消防监督检查、指导服务和约谈问责，社会单位履行消防安全主体责任有效提升。

消防执法改革不断深化。按照《关于深化消防执法改革的意见》《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》要求，参照《阳江市消防救援队伍职业保障实施意见》和《阳江市关于深化消防执法改革的若干措施》标准，平移了消防指战员保障措施，进一步从深化执法简政放权、提升政务服务效能、推进治理能力与治理体系现代化、夯实基层网格监管、完善执法责任追究制度等五大方面落实消防执法改革工作，顺利将建设工程消防设计审查、验收、备案及抽查职责移交住房城乡建设部门，建立了以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础、“互联网+监管”为支撑、火灾事故责任调查处理为保障的新型消防监督管理体系，缩短了公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查时限，畅通社会化培训途径，开发APP建立“粤系列”消防微社区等措施，夯实了便民利企服务基础；实行消防员、消防文员全员参与防火工作，探索镇授权委托执法工作，拓展了基层防控网格，解决了镇基层无执法权的问题。

消防安全环境持续优化。持续开展了夏季、冬春火灾防控治理，常态化开展了电气火灾、打通生命通道、“三小”场所和出租屋以及“高、低、大、化，老、幼、古、标”等行业专项治理，启动了消防安全专项整治三年行动，专项治理工作注重与地方新冠肺炎疫情防控，文明卫生城区创建、经济发展建设等重点工作融合，及时调整监管模式，借力发力搭车治理等。区政府连续五年挂牌督办整治火灾高风险区域及重大火灾隐患单位，采取了政府购买服务方式聘请第三方服务开展评估验收与民意调查；充分发挥行业部门联防联治作用，通过出台镇政府责任制规定与任务清单，实施与应急部门“消地结合”治理，量化公安派出所消防检查培训任务等方式，全面调动各行各业以及公安派出所、镇村社区人员、政府专职消防员等基层网格力量开展群防群治，有效整治了一大批火灾隐患及违法行为，全区消防安全环境全面改善。“十三五”期间，全区开展各项专项整治75次，政府挂牌督办整治火灾隐患高风险地区5个、重大火灾隐患单位13个，全区消防机构共检查单位5986家，累计督改隐患6857处，临时查封场所62家，责令“三停”单位52家，行政处罚168.16万元，行政拘留11人。

消防基层基础建设有效夯实。“十三五”期间，根据《阳江市区消防专项规划》（2017-2035）、《阳江市市政消火栓建设和维护管理办法》《阳江市灭火救援装备建设三年计划》《关于规范和加强我市政府专职消防队伍建设管理的意见》等基础性文件要求，通过每年量化指标任务的方式，全面完善了消防队站、车辆装备、消防力量、市政消火栓等建设任务。“十三五”期间全区完成了城区消防专项规划，改造老旧城区消防站1个，新建成了政府专职消防队8支，总投资1300余万元的工业园消防站项目全面落实启动；新购置城市消防车4辆、乡镇小型消防车5辆，消防装备1000余件；新建市政消火栓325个。为夯实基层火灾防控基础，全区新增政府专职消防员（含文员）84人，建立大网格11个，中网格172个，小网格3187个，配备网格员达7000多人，建成村社区及重点单位微型消防站124个，成立消防志愿者协会1个，消防志愿者服务队2支，分类分级将志愿者纳入消防站、政府专职消防队伍、微型站开展训练培训，开展辅助防火、灭火、宣传工作的联防动联宣工作模式。

综合应急救援能力有效提升。“十三五”期间，区消防救援机构在对阳东辖区灾害事故特点、重大危险源情况科学评估的基础上，本着“内容规范、体系完整、应用高效、管理优化”的原则，依托区人民政府出台《阳江市阳东区灭火救援应急响应联动预案》，完善了灭火抢险救援应急预案124份，组建综合应急救援大队1个，成立了轻型地震救援、高层火灾救援、危化品处置、水域救援4支专业队；建立了航空应急救援能力及空域保障机制，打造“陆、水、空三位一体”的消防救援力量建设体系；举办危化品、地震、水域、车辆事故救援、无人机等常规培训演练、跨区域演练；加强作战指挥体系建设，实行火警和应急救援等级调度，落实分级响应联勤措施，建立战勤保障、应急预警、信息报送、资源共享等社会联动机制，学习应用了火险高风险等级的气象预警系统。“十三五”期间，全区共成功处置各类灭火和抢险救援任务 2655 次，抢救遇险群众1359人，抢救保护财产价值1.31亿元，应急处置了台风“天鸽”“山竹”以及协助处置阳春“6.2”山体滑坡等系列重大灾害事故，在新冠疫情战役中作出了消防贡献，涌现出一大批灭火救险救援及防疫先进集体与个人，全区共有1人荣立个人二等功、11人荣立个人三等功，1人被评为区劳动模范，两次获评“广东省学雷锋示范点”。

全民消防安全素质有效提升。全区坚持“全民消防”的理念常抓不懈，建立全媒体宣传基础阵地，推出了《最美逆行》等精品作品。投资50余万元，建成燕山湖消防主题公园，组织参加了首届消防科普馆金牌讲师比赛，提升了消防讲师团能力。强化推进新媒体宣传，利用微博、微信、抖音、快手、今日头条、央视频道和省市级媒体客户端等新媒体平台，构建整体联动、集体发声的消防政务新媒体宣传矩阵。推动将消防安全内容纳入地方党委、政府、机关单位领导干部学习培训内容，提高党政领导干部消防工作履职尽责能力。通过常态化举办“119”消防宣传月活动、消防知识“进军训”“开学第一课”消防宣传“五进”，社会单位“四个能力”建设等活动，采取集中会议约谈、专门培训、互联网线上+线下面对面、推广购买第三方培训，特殊工种持证培训、单位责任人管理人履职考试等方式手段，全面提升社会团体及居民消防意识及知识水平。2020年，经第三方机构民意调查显示，全区消防安全工作满意度位居全市第三名。

## 第三节 “十三五”期间存在主要问题

“十三五”期间，我区消防工作取得较大发展，但是仍滞后于经济建设和社会发展，全社会抗御火灾的整体能力仍然不高，新发展阶段对消防工作提出新使命、新任务，“十四五”期间将面临以下形势和挑战：

消防安全责任制建设仍需要加强。部分党委、政府对消防工作滞后或发生有影响火灾事故责任追究或约谈提醒不够，抓消防工作的主动性仍不强。部分地区对辖区火灾形势分析不精准，存在对痛点难点、新业态消防安全问题重视不够、应对不力等弊端。部分行业职能部门仍未树立“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的消防工作理念，存在职责任务不清推诿扯皮情况。社会单位和群众消防安全自我管理水平、隐患自查自纠、火灾避险逃生能力不足，消防安全意识及知晓率仍低于全省平均水平，全民关注消防、参与消防、群防群策的防控氛围有待进一步加强。

社会火灾隐患存量仍然巨大。全区工厂企业、“三小”场所、出租屋、“城中村”、中小微企业、居民住宅、老旧小区、机关办公楼等社会单位等历史遗留火灾隐患存量多，隐患查而不改未形成整治闭环，“小火亡人”的风险较大。高层、大型综合体、石油化工、养老机构、学校、医院等重点行业消防安全达标创建水平不高，因消防安全管理不到位形成动态火灾风险仍不断突显；伴随阳江经济发展涌现的核电、风电等大型项目以及月子中心、托儿所、校外培训机构等新兴业态场所难以定性，超技术规范范围或无行业标准，行业监管不明确，监管难、隐患大，风险潜伏。

公共消防基础设施仍比较薄弱。由于城乡发展、地区经济发展不均衡，消防投入与经济发展不匹配，造成城区消防站数量严重不足，全区仅有消防救援站1座，远远无法满足《城市消防站建设标准》关于“接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘”的要求，综合性消防救援队伍、政府专职消防员力量不足、人才难留的瓶颈也一直制约着消防事业的发展；消防车辆装备缺配率仍较高，装备超期服役更新换代未能跟上社会发展，消防装备、通信设施建设总体水平还比较低,与现代化、信息化的高科技要求差距大，装备器材已无法满足现代调度指挥以及灭火抢险救援实战需求；市政消火栓建设与管理机制未完善，仍存在市政消火栓建设未能与市政工程同设计、同施工、同验收，出现“旧帐未补，又添新帐”现象，欠帐率较高。建制镇尚未全部完成消防规划编制，镇一级缺乏消防安全专业监管力量，网格化管理工作虚化未得到有效改善，基层消防安全监管“最后一公里”尚未打通，政府专职消防队伍建队标准不高，管理保障欠缺，战斗力不强。

综合应急救援能力仍有较大差距。对标“国家队、主力军”职能定位和“全灾种、大应急”任务需要，全区消防救援队伍的执勤训练理念、执勤训练设施、执勤装备配备水平、执勤训练经费保障等方面，综合处置能力亟须加快转型升级；在断网、断路、断电等极端复杂恶劣环境下，地震、化工、水域、山岳、高层等专业队在救援理念、能力、装备、保障、机制等方面还存在着明显的差距；社会化战勤保障体系尚未完全建设到位，未能满足“全灾种、大应急、大救援”要求，未能完全适应重特大灾害事故和跨区域应急救援处置工作需要；《国家综合性消防救援队伍职业保障办法》各项措施未能完全落地见效，政府专职消防队伍建设管理的各项保障机制有待更有效落实。

# 第二章　规划总体要求

## 第一节　指导思想

“十四五”时期（2021—2025年），是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局起步期，我国将进入新发展阶段。阳东区消防事业“十四五”发展规划以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理重要论述为指导思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，加快推进消防治理体系和治理能力现代化建设以及消防救援队伍高质量发展，全面落实预防为主、防消结合的方针，深化政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的消防工作格局，全面加强城乡消防工作，健全完善综合应急救援机制，深化社会消防管理创新，完善公共消防基础设施，切实打牢全社会火灾防控基础，有效预防和减少火灾事故发生，为我区加快打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化海滨城市，创造良好的消防安全环境。

## 第二节 基本原则

坚持党的领导。坚持强化党的全面领导，坚持政治建队的根本方向。健全“党政同责、一岗双责、失职追责”的消防安全责任体系，全面提升消防治理能力现代化。

坚持以人为本。坚决贯彻“人民至上、生命至上”的安全发展理念，建立消防安全重大风险防范化解长效机制，常态开展消防安全形势分析评估，创造优质消防安全环境，有效服务经济社会发展，保障人民生命财产安全。

坚持改革创新。立足国家对消防工作的决策部署，结合阳东改革创新实践需要，全面优化消防体制机制建设，构建具有阳东特色的消防治理体系。

坚持问题导向。深化源头治理、系统治理和综合治理，定期分析评估消防安全态势。以风险特征为指引，实行分类施策、精准治理，着力破解制约消防工作长远发展的源头性、根本性、基础性矛盾。

坚持能力导向。构建以国家消防综合性救援队伍为核心的消防应急救援力量体系，加强专项应急救援队伍、基层应急救援队伍建设。健全训练体系，强化队伍标准化、专业化、职业化建设，提升消防应急救援能力。

坚持共治共享。立足国家、省重大发展战略，加强区域协同，推动区域防灾协作建设，构建紧密高效的应急救援机制，促进多元消防工作理念的融合创新。

## 第三节 主要目标

2025年前，与全区经济社会发展水平相匹配的公共消防安全体系和阳东特色消防救援力量体系基本建立，消防安全责任和管理制度得到全面落实，全区防范化解火灾风险水平和消防安全保障能力得到显著提升，消防治理体系和治理能力现代化取得重大进展，消防安全形势趋稳向好，火灾事故总量持续下降，重特大火灾事故有效遏制。区域消防安全发展不平衡现象得到显著改善，国家综合性消防救援队伍作为应急救援主力军和国家队作用充分彰显，应对处置巨灾大难的能力显著提升。

体制机制改革取得新成效。全面贯彻党中央、国务院机构改革、“放管服”改革精神，坚决落实消防机构改革、执法改革、消防救援队伍改革等重大举措，进一步完善消防法规规章及技术标准体系，推动建立更加健全、更加高效的消防体制机制新格局。

基层责任落实取得新突破。消防责任体系不断完善，基层工作落实机制逐步理顺，消防执法权限逐级下放，基层监管机构职责明确，基层监督力量进一步扩充，基层消防人员力量和装备配备不断增强，打通消防工作落实的“最后一公里”，消防工作取得实效。

社会治理水平得到新提高。持续深化消防监督改革，加强火灾风险监测预警和火灾风险系统管控，进一步完善公共消防设施，推动社会消防安全环境不断改善，引导建立消防安全社会共建共治共享新局面。

综合救援能力再上新台阶。构建以国家综合性消防救援队伍为核心骨干、多种形式消防救援力量为补充的消防救援力量体系，推动队伍能力、装备全方位转型升级，提升综合救援能力。

科技支撑效能再获新发展。坚持以科技为先，借助“先行示范区”建设的历史机遇和科技优势，加强消防科技资源优化整合，健全“产学研用政”一体化机制，消防救援大数据库基本建成，消防科技信息化水平进一步提升。

消防文化氛围呈现新面貌。“生命至上，安全发展”理念深入人心，人民主动参与意识、消防文化素质明显提高，消防文化服务体系和产业体系更加健全，消防宣传教育培训体系进一步完善，各地人员广泛交流，各类培训有序推进，逐步构建成消防本质安全型社会。

“十四五”核心指标

| 序号 | 指标内容 | 规划目标 |  | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2025年 |  |
| 1 | 年均10万人口火灾死亡率 | — | ≤0.15 | 预期性 |
| 2 | 政府专职消防员占总人口比例 | 0.21‰ | ≥0.40‰ | 预期性 |
| 3 | 十万人拥有消防救援站 | 1.46 | ≥1.70 | 预期性 |

备注：阳东区户籍人口51.8万；常住人口47.9万

# 第三章  主要任务

## 第一节  加强消防安全责任体系建设

加强消防法制体系建设。建立以《中华人民共和国消防法》（以下简称《消防法》）和《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》为主体，政府规章、规范性文件和标准等为补充的消防法制体系。响应国家消防体制及执法改革大政方针，加快政府规章立改废工作，健全完善与阳东经济社会发展相适应的法规政策和标准体系，修订出台《阳江市阳东区消防安全责任制规定》，出台《阳江市阳东区消防工作若干意见》《深化消防救援事业发展意见》，探索在消防水源管理、城区停车管理、出租屋管理等方面实施地方立法，出台“三小”场所、出租屋，中小微企业等行业人防、物防、技防指导意见等。全面提升消防普法能力，广泛在党委、政府、机关部门、社会单位、广大民众开展《中华人民共和国消防法》《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》《广东省消防工作若干意见》等普法学习活动，鼓励全民学法、普法、用法，严格执法，深化“法治消防”建设，自觉运用法治思维和法治方式提升维护消防安全的能力水平。全面提升消防执法能力建设，强化完善消防法制中心建设，完善消防执法制度，加大执法培训力度，规范执法行为，确保执法为民、执法必严、执法公平。

强化政府统一领导责任。各级党委、政府要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，健全完善党委、政府定期研究部署消防工作制度，将消防工作纳入党委、政府主要议事日程和民生实事工程，建立健全边界清晰、分工明确的消防安全管理组织架构，将消防工作纳入对政府和部门年度考核及领导干部工作考核内容。完善落实消防工作责任考核制度，构建科学严谨的考核运行体系，严格组织实施消防工作责任制考核，发挥考核的导向作用。强化考核结果的运用，健全完善考核通报、奖励、约谈机制。地方党委、政府将消防救援机构纳入本级政府组成部门序列，定期研究解决消防救援工作及消防救援队伍建设重大问题。各级党委、政府层层制定党政领导干部消防安全“责任清单”和年度“工作清单”，将履行消防安全责任情况列入述职内容。实体化、常态化运行区、镇两级消防安全委员会，推动建立行业部门人员轮值或“事业＋雇员”专职工作机制，落实消防安全委员会办公室人员、场地、经费。完善政府消防工作考核、火灾警示通报、消防工作提醒约谈、火灾高风险区域和重大火灾隐患挂牌督办、重大问题抄告反馈、会商研判、联合执法、情况通报等制度，提升议事协调工作质态。每半年向当地党委、政府提交书面报告，研判火灾形势，研究针对性防控对策。按照规定实施重点行业、地区、场所消防安全工作履职情况的督导检查、考核评估。

强化行业部门监管责任。具有行政审批职能的部门，依法对审批事项中涉及消防安全的法定条件严格审批。健全完善针对新型化工、新型建筑、新能源等新材料、新业态的火灾风险预估预判机制，严格审批，优化落实本质安全措施。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和齐抓共管的要求，加强对行业领域消防安全形势分析研判，建立健全消防救援机构服务行业部门监管工作机制，实时提供技术支持，聘请专家或技术服务机构开展评估式检查，制定实施针对性工作措施。住建、公安、应急管理、市场监管等具有行政执法职能的部门，重点针对工程建设、火灾调查、危化品、工矿商贸、消防产品等，建立健全消防安全联合执法及协作机制，明确信息共享、执法衔接、移交查办具体程序及内容，切实强化“消地协同”。深化行业协会（商会）消防安全自律管理组织建设，鼓励实施自我管理、自我检查、自我评价、自我整改，建立健全行业领域自律管理行规会规。建立完善行业系统消防安全管理规定，全面推行行业消防安全标准化建设。

强化社会单位主体责任。全面推行社会单位落实风险隐患“自知、自查、自改”制度。定期开展火灾风险研判，确定火灾防范重点场所名单，深化推进火灾防范重点场所消防安全达标工程建设。全面推行社会单位“三自主两公开一承诺”工作，利用“粤商通”平台开通社会单位消防安全自查自改备案功能，每年度开展线上消防安全大承诺活动。分行业、分领域、分层级开展消防安全大约谈、大培训，培养消防安全明白人，提升单位自我管理水平。出台高层建筑、“多合一”、出租屋等场所消防安全管理导则。创新监管模式，加强部门信息共享，强化对单位法定代表人、消防安全责任人及管理人的履职监管。落实单位消防安全主体责任，全面落实社会单位运用消防安全管理平台管理，推行重点单位、高危单位、省级文物保护单位以及有条件的其他单位逐步接入物联网，实现“互联网”+管理，提升单位消防安全管理的便利性、实效性。要深化单位消防安全“四个能力”建设，提升管理水平，要强化单位消防安全“明白人”队伍建设，推行重点单位、大型企业单位逐步配备注册消防工程师，推进高危单位消防职业经理人聘用制度。建立企业消防安全责任人、管理人等重点人群履职能力评价机制，开展年度培训及履职考评。将消防设施操作人员培训和继续教育纳入“安全技能提升工程”，确保消防控制室从业人员持证上岗率达100%。落实单位年度消防安全评估、定期消防设施设备维护保养制度。“十四五”期间，大型商业综合体、养老机构、学校、医院、文博单位、高层公共建筑、商场区场、公共娱乐场所、宗教场所、宾馆饭店、大中型工业企业、石油化工等重点场所100%完成消防安全管理标准化建设。

- 第二节  全面开展消防安全治理体系建设

开展消防安全专项整治三年行动。根据国家、省的统一工作部署，按照《阳江市阳东区消防安全专项整治三年行动实施方案》的要求，利用三年时间，全面实施九项基本治理工程以及两项自主性重点治理行动（即打通消防生命通道工程、高层建筑消防安全水平提升工程、大型商业综合体消防管理水平提升工程、石油化工企业消防安全能力提升工程、老旧场所及新材料新业态等突出风险治理工程、乡村地区火灾防控基础升级工程、重点行业消防安全标准管理创建工程、消防信息化管理能力提升工程、消防安全素质提升工程；“三小”场所、出租屋消防安全专项整治行动和小微工业企业消防安全专项整治行动），以实现消防安全突出风险得到明显整治、消防治理责任机制得到明显加强、火灾风险防控体系得到明显优化、全民消防安全素质得到明显提升、社会消防安全环境得到明显改善的整治目标。

消防安全专项整治三年行动重点工作内容

打通消防生命通道：老旧小区“一城一策”“一区一策”精准治理、加强城市基础设施规划建设、优化现有停车资源管理使用、加快与公安交管部门机动车执法管理信息的互通。 老旧场所火灾隐患整治：针对老旧小区、家庭作坊、“三合一”场所、城乡结合部等突出火灾隐患，结合城市旧改及建设，每年将老旧场所消防风险治理列入实事工程、民生工程，督促火灾隐患整改。2022年前，以镇为单位，老旧场所基本落实火灾风险差异化防控措施。 乡村火灾防控基础升级：加强对工业园、特色小镇、小微企业等乡村新兴产业消防安全评估和管理。结合乡村基础设施改造工作，推进用火用电安全改造，降低火灾风险。持续开展城中村、小微工业企业消防安全综合治理。 电动自行车存放突出隐患整治：开展电动自行车消防安全综合治理，逐个社区、行政村、住宅区、城中村建设电动车集中充放点。2022年，居民住宅区全部落实电动自行车集中管理要求措施。 高层建筑消防安全综合治理：完善消防安全管理组织架构、排查消防设施完好有效性、加强微型消防站队伍建设。2021年，各地集中开展高层公共建筑专项整治。2022年，高层建筑重大消防安全隐患彻底消除，消防安全能力水平得到全面优化提升。 大型商业综合体消防安全标准化建设：建立消防安全评估制度、建立综合体内部消防安全管理责任清单、建立全员消防培训制度。2021年，大型商业综合体对照第三方消防技术服务机构评估发现问题全部整改完毕，逐家单位实施整改实效评价。年内本地大型商业综合体消防安全管理标准化达标率应达90%。2022年，消防安全管理达标率实现100%。 “三小”场所和小微企业消防安全能力建设：厘清“三小”场所和小微企业监管责任，落实常态化排查检查。2021-2023年，全区“三小”场所、出租屋火灾起数逐年下降10%；有效压减“三小”场所、出租屋亡人火灾事故。 石油化工企业消防安全能力建设：建立以风险特征为指引的消防安全风险评估机制，加强企业专（兼）职消防队建设。2021年、2022年，集中开展石油化工消防安全达标活动。

常态化重点时期火灾防控工作。根据季节性、区域性、行业性火灾特点，有针对性开展夏季及冬春火灾防控专项行动，集中对大型集贸市场、物流仓储市场、旅游度假区、城乡结合部、“城中村”、劳动密集型企业、“三合一”场所（即集生产、生活、仓库为一体的小工厂、小作坊、小档口）和出租屋进行排查，坚决纠治堵塞逃生通道、违章用火用电、电动车违规停放充电等动态隐患，加大重大火灾隐患政府挂牌督办力度。 做好重大节日、重要会议和活动期间的消防安保工作，进一步完善指挥体系和协调机制，加强科学调度指挥，优化力量配置，坚决防范和遏制有影响的火灾尤其是较大以上火灾和亡人火灾。

持续施行重大火灾隐患政府挂牌督办机制。持续开展火灾高风险区域、行业整治工作，常态化每年提请省、市、县（区）三级政府挂牌一批火灾高风险区域及重大火灾隐患单位，通过各级政府挂牌督办和行业部门联合治理，发挥基层消防安全“网格化”管理效能，按照“区域全面排查治理、单位彻底消除隐患”的要求，适时采用行政处罚、临时查封、停产停业等强力手段责令限期整改，着力解决消防安全责任制不落实、火灾隐患排查整治不到位、消防基础设施欠帐、消防救援力量紧缺、消防宣传教育培训不到位等突出问题，到规划期末，实现全区范围内的区域性城乡重大火灾隐患得到有效治理。

全面理顺基层消防工作最后一公里。加强基层消防安全网格化管理工作，依托网格化平台或全科网格架构，加强基层消防组织建设，健全网格员消防培训、隐患排查治理、履职激励和监督问责工作机制，以镇农村社区消防管理为目标，全面夯实社区消防工作基础，打造镇村、社区级火灾防控体系，分类分级管理出租屋、“三小”场所、一般单位、重点单位，形成社区消防隐患排查处理闭环。大力整合单位微型消防站、消防志愿者协会、志愿者消防队等社会消防力量，大力加强培训与调度响应，鼓励社会力量积极参与防火巡查、消防培训、协助灭火，实现联防联动联宣模式。健全基层消防工作机制，建立辖区消防工作档案台帐，建立消防网格化管理工作考核标准和奖惩机制，将专项经费与网格管理人员日常工作质态相挂钩，提升网格管理人员的工作积极性。

- 第三节  全面深化消防执法改革体系建设

简化审批事项理顺职责定位。理顺明确住建部门、城市综合执法部门、消防救援机构贯彻执行《消防法》对应条款的职能，建立在业务审批、违法查处、监督检查过程中的信息告知共享、信息互认互联机制，加大对建设工程消防违法行为的查处，明确对违法、违章建筑的监督管理与依法查处职责。理顺明确公安部门继续履消防监督检查及消防宣传职责，量化任务确保对“三小”场所、出租屋、住宅小区、村（社区）的监督检查与指导力度不下降。坚持放管并重、宽进严管，强化事中事后监管，推行公众聚集场所开业前告知承诺制管理，简化现行公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查程序，办理时限压缩至5个工作日内，实行业务受理申报资料一次提交，简化业务受理资料，建设工程消防验收消防文书不再列为前置条件，提供在线制发消防行政许可电子证照、法律文书，明确《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》不做为建筑合法性证明材料，推动部门信息互认共享，实现“一网通办”。

做实新型消防监管模式。全面规范施行“双随机、一公开”监管，推广实地检查和在线监测等非现场监管相结合的方式抽查，实现“双随机、一公开”监管工作平台消防内部与地方政府的信息交互、数据共享、互联互通，优化规范施行跨部门的“双随机、一公开”联合检查。全面研判分析实施重点监管，根据典型灭火事故暴露出的区域性、行业性火灾风险以及重大节日、重要活动期间消防安全保卫工作的需要，适时开展针对性消防安全专项治理，通过政府购买服务方式委托第三方消防技术服务机构、专家团队开展火灾风险辨识，参与火灾高风险区域和重大火灾隐患单位消防安全评估以及提供整治技术支持和整治验收服务。加强信用监管，全面贯彻实施《广东省消防安全信用监管实施办法（试行）》，依托省消防安全监督系统，将消防审批、处罚、重大火灾隐患等消防不良信用信息推送至省公共信用信息平台，对严重违法失信者纳入“黑名单”管理，依法实施部门联合惩戒，让违法者“一处失信、处处受限”。区消防救援大队与区政数局合作实施消防“互联网”+监管模式，全面运用社会单位消防安全管理平台、物联网和大数据等技术，全时段、可视化监测区域消防安全状况，实时化、智能化评估消防安全风险，提高火灾预测、预警能力，实现精准监管。

扩大便民利企服务措施。全面提升消防政务服务效能，依托“粤系列”打造消防微社区，开发集业务办理、举报投诉、消防咨询、培训预约等功能于一体的线上便民程序，打造 “一站式”便民服务措施。贯彻落实《阳江市火灾隐患举报投诉规定》，整合完善“粤系列”、96119电话、12345电话、微信小程序、互联网等消防安全隐患举报功能于一体，实现统一及时的核查、处理、反馈和回访。开发APP平台程序，实现消防救援站开放参观线上预约、消防安全知识在线培训、消防检查复查线上申请、网上缴纳消防行政处罚罚款的功能，做好线上申请解除临时查封、进入查封现场整改、复查、恢复使用或营业等执法服务。

优化火灾调查工作模式。建立部门协作机制。加强各部门信息沟通和工作配合，从协作组织、对接响应、协作程序、信息共享等方面，完善消防、应急、住建、交通、公安机关刑侦、治安管理（辖区派出所）和法制等多部门火灾调查协作机制，规范失火、消防责任事故案件办理等手续流程。推动本级政府成立火灾调查协作领导小组，负责辖区火灾事故调查的牵头处理和责任追究工作。强化火灾调查人才队伍建设。建立区级专家库，加强专业人才培养，壮大火灾调查人才队伍，探索建立全员火调的工作模式。采用集中培训、委托培养等多种形式，构建梯层式火灾调查专业人才培养体系。引入社会力量，鼓励火灾调查专业机构发展，形成行政管理与社会力量互补的火灾调查新格局。推进全区火灾调查规范化建设，加强火调办案中心建设，加强火灾事故调查装备配备应用，2025年前，配齐配强火灾事故调查装备。深化火灾延伸调查。深入推进火灾延伸调查，按规定开展责任倒查。强化火灾事故“一案三查”，针对亡人、较大、有重大社会影响以及重大火灾，开展火灾延伸调查，逐起组织专业人员对工程建设、建筑物或场所投入使用后管理使用主体、消防中介服务、消防产品质量、日常监督检查等环节开展责任倒查，依法依规严肃追究责任单位、个人主体责任和政府属地管理、部门监管责任。强化调查结果运用。深化火灾整改措施后评估机制，建立较大以上火灾调查整改措施落实情况后评估工作机制，形成全链条监管闭环。依托消防研究机构、保险机构等社会力量，深化火灾调查体系建设并构建社会化服务保障能力。

推行公众责任保险。完善火灾公众责任保险管理机制，充分利用保险制度强化消防安全管理，鼓励引导公众聚集场所投保火灾公众责任险，并纳入消防信用报告。推动保险公司建立完善检查评估制度，将单位消防安全条件与保险费率、理赔标准挂钩，火灾事故发生后辅助消防救援机构调查确定火灾原因并进行保险理赔，督促社会单位完善消防安全条件，强化日常消防安全管理。充分发挥保险机制在火灾风险防控、经济赔偿和灾后重建等方面的积极作用，形成市场自律、政府监管、社会监督互为支撑的消防协同监管格局。

拓展基层行政执法职能。落实消防法规规章，为镇政府实施消防行政处罚委托执法或授权执法提供法律支撑。依法厘清基层消防救援机构、镇、行业部门、公安派出所、网格管理队伍的监管职责。主动对接镇机构改革工作，依托政府专职消防队、消防救援站成立消防所；依托应急管理中心或乡综合执法队，委托辖区镇政府以消防救援机构的名义，在委托范围内行使相关消防监督执法职权。

提升消防执法能力建设。全面落实消防执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核制度，健全相对固定的法制审核工作机构，完善集中法制审核制度，实现消防执法与法制审核相对分离。严肃消防执法责任追究，健全消防执法违法违规行为惩罚机制，建立违规过问、干预、插手消防执法办案记录、通报和责任追究机制。严格消防执法队伍管理，严禁消防人员及其近亲属违规从业，严格落实回避制度。

- 第四节 全面夯实基础消防设施体系建设

编制完善消防规划。以规划引领消防工作的发展，2021年，出台与当地经济社会发展规划实现对接的“十四五”消防工作规划。2022年，建制镇的消防专项规划（或消防专篇）修编批准工作。要将消防规划纳入镇空间规划当中，科学规划镇消防力量建设，实现“小火不出村、一般火灾不出镇”的工作目标。强化规划的落实，按年度梳理出“十四五”规划与专项规划的任务清单与责任单位，量化考评通报制度，促使规划真正落实见效。

加强消防水源管理。2022年，出台《阳江市阳东区市政消火栓建设和维护管理办法》，明确市政消防水源的建设、管理、维护的政府与部门主体责任。优化市政消火栓的布局，补齐基础欠帐，各级财政要设立专门的资金账户建设市政消火栓。逐步织密补齐老城区、工业园区的市政消火栓，城市增容扩张时，要将市政消火栓与城市新建道路同步设计、同步施工、同步交付，确保不欠新账、快补旧账，在全区范围内推广智能消火栓建设，并纳入物联网管理。加强消防取水点及消防水池建设，要在重点保护单位、重点地区附近的河道、湖泊选择合适地点设置消防车天然水源取水点，在市政消火栓管网未覆盖、缺乏天然水源的重要工业及居民集中区域，因地制宜建设公共消防水池，满足区域灭火救援需求。完善高速路消防水源基础，依托现有沈海高速、西部沿海高速等服务区基础设施，增设消防专用水源及增压设备，贮备高速公路灭火救援专用物资，有效处置车辆交通事故。2022年，沈海高速、西部沿海高速（阳东段）至少一个服务区完成建设任务，2025年底，全部高速服务区完成建设。

强化消防基础设施建设。根据阳江市国民经济和社会发展需要，落实《阳江市城市总体规划（2016年—2035年）》《城市消防站建设标准》，2023年前完成万象工业园消防站建设任务，2023年前启动阳东主城区第二消防站（滨河片区）建设工作。按照“全灾种、大应急”要求，创新站点建设理念，鼓励各级政府结合实际科学优化站点布局，采用新建、改建、配建、租赁等方式推进城市消防救援站、小型消防救援站建设，采用“中心站+小型站”“1+N”建队模式，织密执勤站点网络，实现辖区消防救援力量全覆盖，形成“一点着火、多点响应、互救互助、联动作战”的良好局面。全面提升基层营房建设水平，因地制宜地推进基层营房和生活保障设施提档升级，打造消防队站建设精品工程。加大对老旧队站的改造力度，全面完成10年以上队站改造任务。进一步完善消防指战员住房保障工作，加大备勤公寓房建设的投入，解决消防指战员住房问题，提升消防职业荣誉感。

提升消防装备现代化水平。按照“满足当前需要、适度超前配备”原则，深入开展装备建设评估论证，为装备建设规划的制定及配备提供依据。推动将装备建设经费纳入财政、发改预算项目库，建立并落实装备建设年度投资计划。

强化消防救援车辆配备。所有消防站按照《城市消防站建设标准》配齐必配消防车辆。在此基础上，一级消防救援站消防车辆配备达到“3+2” （即：1辆城区多功能主战消防车、1辆云梯或登高平台消防车、1辆抢险救援消防车和2辆水罐或泡沫消防车）配备要求，选配1辆举高喷射消防车（最大工作高度不低于40米），并确保至少配备1辆举高喷射消防车、举高车及大吨位水罐车；二级和小型消防救援站配备1辆多功能主战消防车（二级消防救援站优先配备具有登高灭火救援功能的多功能、复合型车辆）；在满足达标配备的基础上，优先配备高性能、轻便型、多功能和复合型的装备。

配齐配全消防救援和训练装备。按照水域、化工、山岳、地震、高层救援装备模块建设标准配齐各专业队人员、装备、器材，装备大流量排水抢险车及履带式全地形远程控制移动泵站。2022年底前，按标准配齐配强新型个人防护装备和训练专用装备。推行消防车辆、水泵及工程设备仿真操作装置，运用真火、烟热训练装置等模拟装备开展训练。探索利用计算机、VR虚拟现实技术、可穿戴装备、交互式信息平台等信息化技术手段开展虚拟仿真训练。配备化学防护服、侦检器材、无人机等易损高价值防护装备和高精尖装备的仿真模拟训练系统。

- 第五节  全面提升综合救援能力体系建设

强化国家综合性消防救援队伍建设。充分发挥应急救援体制机制新优势，实现从处置“单一灾种”向应对“全灾种、大应急”转变。加强消防救援队伍人员编配，增强区域专业救援力量，2021年，一级城市消防站以合同制消防员的模式补充招录至少不低于36人。推进队伍正规化建设。推进基层消防队站硬件达标建设，规范营区布局、统一营区标识、完善场库室设置，2025年前全区基层消防队站达到正规化建设标准；围绕工作运行，执勤训练，党团群组织，后勤工作，监督执法，监督执纪六个领域开展规范化建设，完善重点领域制度机制，推动各领域全面发展。加强消防人才队伍建设。对全区消防救援站机构和人员编配落实的情况定期进行考评问效，推进长效力量补充机制落实。建立基层一线与院校联动、集中培训与数字化远程教学相结合的培训机制，强化消防队伍职业教育。建设消防专家智库与人才储备库，优化人才培养、管理、集聚、流动机制，充分发掘和发挥管理指挥、专业技术、特殊任务技能三类人才优势。

建强多种形式消防队伍。大力发展政府专职消防队。“十四五”期间，按照“统筹规划、合理部署、因地制宜、配套建设”的工作方针，全部镇建成政府专职消防队。从2022年至2025年，全区政府专职消防队以每年25%数量实施提档升级工程，由二级政府专职消防队升级为一级政府专职消防队。实现政府专职消防队基础设施及人员素质提升，2022年，成立专门机构对政府专职消防队实行统招、统管、统训，实现政府专职消防队人权、财权、事权三统一。健全招录用工、培训考核、岗位职责、等级评定、职务晋升、轮班轮休、着装证件、出国出境、退出转岗等管理机制。推动设立政府专职消防队伍管理机构，明确职责、人员配置和建设标准，统筹政府专职消防队伍管理指导业务。出台专门意见，指导各镇进一步理顺各镇与政府专职消防队的管理关系，探索建成镇消防应急救援中心，切实管好、用好政府专职消防队。强化督导考评，推进政府专职消防员骨干依法纳入事业编制。在2022年前指导督促现有企业专职消防队进行优化整顿组合，配齐配强专兼职消防人员和相应的车辆器材装备，完善企业专职消防队政策和管理制度，加强企业内部防火巡查及执勤监护等工作，同时积极参与地方灭火及抢险救援。引导发展志愿者消防队伍。2023年前，全面提升政府专职消防队营房、车辆、装备质量，确保营房场库室满足执勤生活需求，消防车辆器材进行及时报废更新，将政府专职消防队装备纳入《阳江市灭火救援装备建设三年规划（2021-2023年）》进行保障。强化企事业单位专职消防队建设。战时将企业专职消防队纳入全区统一指挥调度，积极协调并指导辖区大型企业、重点单位组建或完善企业专职消防队。城镇社区、农村村庄要因地制宜建立治安消防二合一的志愿消防队，配备小型消防车和手抬机动泵，承担起防火巡查、消防宣传和初起火灾扑救的职能。鼓励私营企业建立民间志愿应急救援队，倡导社会单位和个人自愿资助支持多种形式相结合的消防应急救援队伍建设。在老城区、人口稠密区、商业工业集中区域建立消防安全联防协作机制，实行安全互查、应急互助，定期开展技能培训和消防演练，推进重点单位、街道、社区微型消防站升级扩能，将其打造为消防安全巡查队、灭火救援先遣队和消防知识宣传队，最大限度发挥作用，纳入119灭火救援调度指挥体系，提升单位自主管理及扑救初起火灾的能力。

建强消防攻坚专业队伍。组建高层、大型综合体、化工、水域、地震、道路交通事故、森林、高空绳索、航空救援等灭火救援专业队，积极组队参与国内外消防业务技能竞赛，以赛促训，提高全区消防队伍业务技能水平。按照全市领先的标准重点建设水域救援机动大队。着重开展专业理论学习和技术装备创新，强化合成训练、模拟设施训练、战术课题研究和人与装备结合的训练模式，强化队员攻坚克难、定向作战的能力，承担攻坚任务，实现业务训练、处置专业化。建立职业培训和认证体系，建立应急救援专家组，聘请建筑、灭火、应急救援等方面的专家，为阳东区消防救援事业的发展提供智力支持。

健全队伍科学化、体系化训练。完善普训、调训、精训制度，建立多级消防员训练体系。推动训练体系由“单灾种”向“多灾种”转变，由“单方应战”向“联合作战”转变。深入构建多环节、“多灾种”、信息化、实战化的抢险救灾训练体系。大力发展消防员职业技能鉴定，探索开展应急救援专业队能力测评和评级办法，推动消防应急救援队伍专业化、规范化、体系化建设。加强队伍急救技能相关理论和技能的培训及综合考核，提升队伍先遣急救能力，降低大型救援行动中的伤亡率。调研阳东区高速公路建成和运行情况，开展针对高速公路服务区消防救援的专训实训，深入构建多环节、“多灾种”、信息化、实战化的抢险救灾训练体系。

完善各项应急救援预案。制定完善区政府相关联动部门联合指挥预案和分灾种响应手册，制修订应急响应、专家智库、通信保障、物资调派等制度机制，组织开展高层建筑、地下工程、城市综合体、石油化工等8个重大灭火救援课题攻关，分类制定地震、台风、水灾、交通事故、火灾、爆炸、突发公共卫生事件、核泄漏等灾害事故救援预案，编制各类灾害处置规程，每年由各级政府组织开展2次以上的应急救援联合演练。

加强调度指挥能力建设。加强综合应急救援队伍联动体系建设。出台规范性文件，落实阳东区应急救援联动体系的部门分工、建设和考核办法。依托安全生产委员会和消防安全委员会平台，建立健全决策指挥、联合执法和信息共享机制，强化部门联动，探索建设大队级指挥中心，实现应急救援从“单兵作战”向“协同作战”转型。

强化部门协同联动。推动政府职能部门、行业主管部门及其他社会救援力量，健全完善与应急、气象、水文、公安、交通、自然资源等部门应对重特大灾害事故的会商研判、力量响应、指挥协调、资源共享、信息互通等联动机制，研究建立响应、指挥、协同、处置、保障为一体的应急救援主战主调机制，实现实战中无缝对接、优势互补、协同高效、形成合力。

- 第六节  全面构建消防战勤保障体系建设

落实拓展消防员职业保障。强化指战员职业保障政策。落实《阳江市消防救援队伍职业保障办法（试行）》《关于做好国家综合性消防救援队伍人员及其子女教育优待工作的通知》（应急〔2019〕37 号）政策措施，明确家属随迁、子女入学入托、交通出行、住房保障等方面的优抚措施。出台激励社会志愿消防队伍发展、优待热心消防公益事业志愿消防员的相关政策、措施。强化多种形式消防队伍政策、经费、人员保障，规范政府专职消防队的征招、培训、管理和使用。参照国家综合性消防救援队伍建立完善职业消防员伤残抚恤标准，并为其投保人身意外伤害、大病医疗商业保险，作为工伤保险的补充。

完善社会化战勤联动保障。开展战勤保障达标建设，健全战勤保障网络体系，争取政府支持，开展多种形式战勤保障队伍建设，推动向地方党委、政府争取员额编制，按照“政府定编、应急招收、委托管理、消防使用”的模式，解决无编制、力量不足的问题。加大装备物资实物储备，科学制定储备标准，优化储备结构，合理扩大各级、各类装备物资储备品种和规模。建立应急装备物资更新轮换机制，确保常储常新。落实应急装备物资保障体系建设纲要，实施应急装备物资储备达标工程，完成应急物资储备库建设，配备高机动战勤保障车辆，装备物资储备实现“一张网”管理。规范战勤保障实体化运行，完善战勤保障纵向指挥、横向协调、统筹配合的工作机制，健全应急响应制度，建立演练和战例讲评制度，大队每季度至少开展一次战勤保障合成演练，并开展战例战评。按照装备模块化建设要求，推动战勤保障应急装备物资储备模块化建设水平上一台阶。按照“全灾种、大应急、大救援”的要求，与各社会化保障单位开展联合演练，发挥好社会资源的保障优势，到2021年年底建立起符合阳东区消防救援工作特点的消防救援社会化战勤保障体制，不断提升阳东消防救援社会化战勤保障能力建设。

落实消防经费政策化保障。“十四五”期间，各级各有关部门要依据《财政部关于印发〈地方消防经费管理办法〉的通知》（财防〔2011〕330号）、《关于印发〈国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定〉的通知》（财建〔2020〕38号）、《广东省财政厅 广东省消防救援总队关于转发<国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定>的通知》（粤财工〔2020〕127号）、《广东省人民政府办公厅关于切实加强全省消防工作的通知》（粤府办〔2006〕101号）、《阳江市人民政府关于印发阳江市消防救援队伍职业保障实施意见（试行）的通知》（阳府〔2020〕45号）以及市政府七届六十六次常务会议纪要等文件要求，将消防救援经费纳入同级财政预算，并根据消防救援队伍发展需要，结合本地经济社会发展水平和财力状况统筹安排保障；同时，依据《城市消防站建设标准》《乡镇消防队》等相关标准，制定本地区项目建设规划及年度实施计划，按照现行财政管理体制，纳入相应的经费渠道予以保障；要健全政府专职消防队人员经费保障标准，建立和完善政府专职消防员的工资水平与其承担的高危险性职业相适应的机制。加大公共财政支持力度，逐步将城市社区和农村消防工作经费纳入地方财政保障。探索和鼓励建立消防事业发展公益基金，广泛吸纳社会热心支持消防工作的单位和个人资助，共同促进我区消防事业发展。

- 第七节  全面提升全民消防安全素质建设

强化消防宣传阵地建设。持续开展消防宣传“五进”工作，制定三年计划将宣传教育工作融入基层综合治理体系。建设消防科普队，推动消防宣传体系建设。拓展消防救援队站职能，调动和发挥载体优势，建立健全消防救援站对外开放标准与宣教制度，打造具有本地特色，兼具实用性和针对性的防灾减灾职业队伍和宣传阵地。

强化消防安全培训。加强消防安全素质教育，将消防安全教育纳入党校（行政学院）每年相关班次培训及行业部门组织承办的各类培训教育内容。加强重点人群分级分类培训，实施消防从业安全技能培训、技能水平评价，每年纳入人社部门的“南粤家政”培训工程内容，纳入民政局下属各社会工作服务站（点）人员岗前培训内容，鼓励通过购买服务的方式深化宣传和培训。

开展消防宣传体验教育。打造应急消防科普教育场馆和消防安全微体验点建设，与工业园区、大型住宅区、村（社）区和景区景点融合打造特色消防科普体验馆。推进消防科普教育基地、设备、设施建设，设置灭火、逃生、报警、急救等训练设施，地震、暴雨、风沙等体验设施和防灾知识学习、消防设施展示、火灾隐患查找演示等区域，采用声、光、电等高科技手段，体现互动性和体验性。2022年内，消防科普教育基地100%升级达标，建立景区消防科普场馆，并依托场馆打造消防社会实践和志愿服务活动基地。

加强消防志愿者宣传队伍建设。建立并规范消防志愿服务发展体系、工作体系、荣誉保障体系，2022年内，注册消防志愿者人数突破3000人。加强阳东消防宣传工作，建立全媒体办公室，以适应新形势下应急消防宣传工作的新需求。2023年，消防宣传车配备率达到100%。到规划期末，群众的消防常识知晓率不低于90%。

- 第八节  全面推行智慧消防数字体系建设

消防大数据建设。建设城市物联网消防远程监控系统，综合利用RFID（射频识别）、无线传感、云计算、大数据等技术，依托有线、无线、移动互联网等现代通信手段，整合已有的各数据中心，扩大监控系统的联网用户数量，完善系统报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督等功能，利用图像模式识别技术对火光及燃烧烟雾进行图像分析报警；监测室内消火栓和自动喷淋系统水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供水管道阀门启闭状态、防火门开关状态，利用单位视频监控系统监控安全出口和疏散通道、消防控制室值班情况；接入电气火灾监控系统或装置，实时监测漏电电流、线缆温度等情况。建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台，指挥调度网接入政府数据服务中心实现全区数据共享，充分运用大数据、云计算、移动互联网、地理信息等技术分析研判，依托消防信息网及指挥调度网边界接入平台和公安PGIS地图，实现灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策。

消防信息化技术运用。依托国家军民融合机制参与建设国家应急专网，采用5G、专业数字集群等技术，综合电子政务网、互联网及有线、无线、卫星通信网等，借助无人机、移动通信车、卫星便携站、水上无线电台、卫星电话、单兵图传等设备手段，建成天地一体、全域覆盖、全程贯通、随遇接入、韧性抗毁的应急通信网络。打造灵活高效的消防救援应用终端，围绕消防主责主业应用实际需求，加强移动智能终端、大屏显示终端、智能交互终端、卫星通信终端等信息化终端装备的合理布局和管理，丰富信息化手段，提升消防救援业务智能化水平。建设数字化预案编制和管理应用平台，充分利用物联网、移动互联网及各类传感器技术，采集作战对象的基础数据和消防救援机构基础信息，根据预案等级和作战指挥需求，采取基于地理信息系统的二维图片、全景照片、三维立体建模、无人机倾斜摄影等技术编制数字化预案。积极创新社会消防管理，引导社会单位利用移动互联网技术建立单位内部消防安全管理系统，实现消防安全信息网上录入、巡查流程网上管理、检查活动网上监督、整改质量网上考评、安全工作网上研判，强化落实主体责任。开发消防安全信息化管理手机APP系统，利用移动互联网技术将各类监测信息与手机互联互通，消防监督员、公安派出所民警、社区网格员、消防安全责任人、消防安全管理人、微型消防站队员实时接收火灾报警信号，查看消防设施、安全疏散、电气燃气等各项监测数据，实现消防安全信息化管理。结合城市物联网消防远程监控系统建设，同步建设高层住宅智能消防预警系统，整合高层住宅建筑各类监控系统和视频资源，建立智能消防预警系统。在新建高层住宅应用城市物联网消防远程监控系统，对消防设施、电气线路、燃气管线、疏散楼梯等进行实时监测。在老旧高层住宅建筑加装应用联网式火灾探测报警器、简易喷淋装置、火灾应急广播以及联网式可燃气体探测器、无线手动报警、无线声光警报等设施。建设智慧用电物联网平台，利用“智慧用电”系统对引发电气火灾的主要因素（线缆温度、电流负荷、剩余电流）进行24小时全时段在线监测和分析，加大电气火灾监控系统和电动自行车集中充电桩、电动车智能换电箱等智慧用电安全隐患监管服务系统的推广使用力度。

创新科技信息化技术保障。将消防信息化、数字化建设纳入阳东区智慧城市建设，加快推进消防战勤保障系统、应急物资保障信息监测系统、应急物资预警和信息管理系统、战勤保障调度指挥系统、消防装备物联网管理系统等5个子系统建设，实现战勤保障物资、消防装备全过程动态采集和可视化管理；实现装备与管理系统的虚实结合，利用阳江市消防装备信息化管理平台，与社会化战勤保障体系实现信息共享，服务于“全灾种、大应急、大救援”的装备建设和保障要求。

- 第四章　实施保障

强化组织领导。各级党委、政府负责人为规划实施的第一责任人，各有关部门要切实加强对规划的组织领导，结合本地实际，制定实施方案，明确工作责任，细化任务分工，完善制度机制，推动工作落实。按照各自职能，积极落实规划确定的各项任务，在政策制定、资金保障、项目安排、体制创新等方面给予大力支持，形成工作合力。在规划实施过程中，注意研究新情况，解决新问题，总结新经验，重大问题及时报告。

强化用地落实。按照集中统筹和分级保障的原则，优先保障消防站、消防应急救援中心等重要消防设施用地。规划消防设施预留建设用地空间，如确因原规划消防站选址不合理、重点项目建设需要、征地问题等无法落实用地，需要进行用地选址变更。新消防站的选址要符合城区规划和土地利用规划，交通条件、用地条件与用地面积等应满足现行《城市消防站建设标准》，并征求当地消防救援部门的意见，由市、区规划部门审查通过。

强化资金保障。财政应当将消防队站建设、消防车辆装备购置、政府专职消防员保障、市政消火栓建设等经费纳入各级年度预算。主动适应遂行“全灾种、大应急”的需要，提高保障标准，加大经费投入，推动经费保障能力有效提升。继续将消防站、消防装备、战勤保障、应急物资储备和消防信息网络等项目纳入政府建设项目库，制定并落实财政中长期滚动投资规划。推动各镇政府制定并落实政府专职消防队人员和公用经费保障标准，逐步提升政府专职消防队员福利待遇保障水平，与国家综合性消防救援队伍标准保障基本持平。

强化建设措施。规划审查批准后，各部门按照职能分别负责公共消防设施的建设、改造和维护，由消防救援部门监督、验收和使用，相关部门大力支持配合，保证规划全面实施。住建、国土等部门在进行城乡规划建设和土地管理时，应优先预留消防设施用地，严格控制用地规模；供水、供电、电信等部门在进行基础设施建设时，必须同步建设、改造公共消防设施，并接受消防救援部门的监督、验收和使用；财政等部门应按有关要求将实施规划所需资金纳入年度财政预算。

强化人员落实。落实消防救援人员，确保建设的消防站顺利投入运行。按照国家有关规定落实消防队员的工资、社会保障和福利。消防人员因执行灭火救援任务受伤、致残或者死亡的，按照国家有关规定解决医疗、工伤待遇和申报烈士等问题。

强化监督检查。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，健全落实本地区党委常委会会议、政府常务会议定期研究部署消防工作制度和党委、政府警示约谈、督查考核机制，分层级、分部门签订安全生产和消防工作目标责任书，将消防工作纳入政府民生工程或为民办实事工程。健全消防安全委员会协调、督办、约谈、通报工作机制，每季度召开成员单位会议研究消防工作，每季度向行业部门通报行业系统火灾情况和突出问题。坚持共建共治共享，健全党委政府、行业部门、社会单位“三位一体”消防安全责任体系，打造社区级火灾防控体系，打通消防安全治理“最后一公里”。消防救援部门要会同有关部门加强对规划实施情况的跟踪分析，做好各项工作和政策措施落实的检查督促。要完善社会监督机制，鼓励公众积极参与规划的实施和监督。

强化工作问责。严格消防行政问责，对在涉及消防安全行政审批、公共消防设施建设、重大火灾隐患整改、消防力量发展等方面工作不力、失职渎职的，依法追究有关责任人责任。按照事故原因未查清楚不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的原则，严格火灾事故调查和责任追究，依法依纪严肃追究单位负责人、实际控制人、上级单位主要负责人和当地政府及有关部门负责人的责任。

附件1

- 44 -

- 阳江市阳东区“十四五”期间消防站建设规划表

| 序号 | 名 称 | 消防站级别 | 建设性质 | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 地点 | 建设时间 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳东区工业园消防站 | 一级 | 新建 | 6300 | 3130 | 阳东经济开发区兴平四路以南，赤城一路以东 | 2021 | 2023 |
| 2 | 阳东区滨河消防站 | 一级 | 新建 | 6677 | 4500 | 阳东区东城镇滨河片区 | 2023 | 2025 |

- 附件2

阳东区“十四五”时期各镇政府专职消防队达标创建规划表

- 45 -

| 序号 | 专职队所在镇 | 建站等级 | 实施时间 | 车辆 | 消防装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合山镇 | 乡镇一级 | 2022年 | ≧2 （总载水量不少于5吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |
| 2 | 东平镇 | 乡镇一级 | 2022年 | ≧3 （总载水量不少于10吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材，配备涉核场所救援防护装备和水域救援装备 |
| 3 | 红丰镇 | 乡镇一级 | 2024年 | ≧2 （总载水量不少于5吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |
| 4 | 北惯镇 | 乡镇一级 | 2024年 | ≧1 （载水量不少于3吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |
| 5 | 那龙镇 | 乡镇二级 | 2025年 | ≧1 （载水量不少于3吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |
| 6 | 雅韶镇 | 乡镇二级 | 2021年 | ≧1 （载水量不少于3吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |
| 7 | 大沟镇 | 乡镇二级 | 2023年 | ≧1 （载水量不少于3吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |
| 8 | 新洲镇 | 乡镇二级 | 2023年 | ≧1 （载水量不少于3吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |
| 9 | 塘坪镇 | 乡镇二级 | 2021年 | ≧1 （载水量不少于3吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材，配备森林灭火救援装备 |
| 10 | 大八镇 | 乡镇二级 | 2024年 | ≧1 （载水量不少于3吨） | 按要求配齐个人防护装备和灭火救援基本器材 |

附件3

- 46 -

- 阳江市阳东区“十四五”期间市政消火栓和消防取水点建设规划表

| 地区 | 年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  | 消火栓 | 取水点 | 消火栓 | 取水点 | 消火栓 | 取水点 | 消火栓 | 取水点 | 消火栓 | 取水点 |
| 阳东区 | 40 | 0 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 |
| 合计 | 总计建设市政消火栓240个，建设消防取水点3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 天然取水点：燕山湖、那龙河（那龙段）、那龙河（合山段）。

- 附件4

阳江市阳东区“十四五”期间消防救援队伍执勤车辆、器材装备建设规划表

| 大队 | 年度 | 级别 | 城区主战车 | 泡沫车 | 抢险救援车 | 云梯车 | 登高平台车 | 举高喷射车 | 水罐车 | 防化洗消车 | 化学抢险车 | 干粉车 | 排烟车 | 多剂联用车 | 保障车 | 远程供水系统 | 涡喷车 | 消防船 | 防护 装备 配备率 | 抢险 装备 配备率 | 灭火 装备 配备率 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳东区 | 2021 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 47 -

附件5

- 48 -

- 阳江市阳东区“十四五”期间新增政府专职消防队员规划表

| 单位 | 2021计划人数 | 2022计划人数 | 2023计划人数 | 2024计划人数 | 2025计划人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳东区 | 39 | 12 | 36 | 10 | 36 | 133 |

备注：2023年建成1个消防站（阳东区工业园）；2025年建成1个消防站（阳东区滨河消防站）。

附件6

阳江市阳东区“十四五”期间志愿消防队建设规划表

| 单位 | 2021年计划总量 |  |  | 2022年计划总量 |  |  | 2023年计划总量 |  |  | 2024年计划总量 |  |  | 2025年计划总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 | 乡镇志愿队 | 千人以上村级志愿队 | 其他村级志愿队 |
| 阳东区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |

- 49 -

附件7

- 50 -

阳江市阳东区“十四五”期间微型消防站建设规划表

| 单位 | 2021年计划总量 |  |  | 2022年计划总量 |  |  | 2023年计划总量 |  |  | 2024年计划总量 |  |  | 2025年计划总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 街道微型消防站（个） | 社区微型消防站（个） | 消防安全重点单位微型消防站（个） | 街道微型消防站（个） | 社区微型消防站（个） | 消防安全重点单位微型消防站（个） | 街道微型消防站（个） | 社区微型消防站（个） | 消防安全重点单位微型消防站（个） | 街道微型消防站（个） | 社区微型消防站（个） | 消防安全重点单位微型消防站（个） | 街道微型消防站（个） | 社区微型消防站（个） | 消防安全重点单位微型消防站（个） |
| 阳东区 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |

- 附件8

阳江市阳东区“十四五”期间消防信息化建设规划表

| 项 目 | 备 注 |
| --- | --- |
| 优化消防计算机信息网 | 升级扩容灭火救援指挥调度专网，完成指挥调度网的核心设备及主干网链路的冗余备份建设，市消防救援支队到辖区大（中）队由50M升级至155M，并延伸至政府专职队。将指挥信息网延伸至不少于30%的政府专职队，通过无线、公网、移动互联网、VPN等方式覆盖不少于30%的企业专职队、微型消防站，逐步纳入统一指挥调度。 |
| 改造消防无线通信网 | 依托应急PDT（应急指挥窄带无线通信网），基于370Hz应急专用无线电频率，采用PDT（专业数字集群）体制建设的数字集群网。开展消防无线常规、集群通信网的“模转数”工作，指挥员、战斗员、消防站和执勤车辆的数字电台的配备率达到100%，并按5%的冗余电台进行备份， |
| 升级全区消防会议系统建设视频集中管控系统 | 实现多网协作、高清化、移动化和可扩展的新需求。 |
| 建设边界接入和移动接入平台 | 为“智慧消防”和物联网接入提供内外资源与业务安全接入。 |
| 建设北斗卫星定位接入平台 | 向消防救援队伍统一提供位置定位、短报文和授时服务，对接公安警用北斗位置服务系统，实现跨区域、跨警种的位置共享。 |
| 建设消防大数据平台 - 51 - | 统一建设全区消防大数据平台，充分利用政府和社会优势资源，纳入政府大数据平台实现信息共享。 |
| - 52 - 优化消防基础服务平台 | 包括音视频图像资源、地理信息服务、业务监管。 |
| 升级消防监督管理系统 | 推广基于公网传输实时图像的执法记录仪、建立监督执法轨迹库，引入电子印章、笔迹甄别等手段，强化执法全程网络化监管和质量考评。 |
| 推进消防后勤装备信息化系统建设 | 消防战勤保障系统，应急物资保障信息监测系统、应急物资预警和信息管理系统、战勤保障调度指挥系统、基于物联网的消防装备动态管理系统。 |
| 推进城市消防远程监控系统建设 | 利用物联网技术，结合“智慧城区”建设，“十四五”期间，消防重点单位完成城市消防远程监控系统的联网建设，实现市政消防设施、建筑消防设施运行状态和消防安全重点部位的实时监测，并汇入消防管理平台，提升火灾动态防控水平。 |
| 加强应急通信装备建设 | 建设卫星通信指挥车、前突通信保障车、供电保障车、高空图像传输、系留无人机、信号覆盖、无线图传、卫星便携站、语音（窄带）视频（宽带）现场自组网系统。 |

附件9

消防站点建设现状一览表

| 消防站名称 | 站级 | 所属单位 | 占地面积（㎡） | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合山镇专职消防队 | 一级 | 阳东区消防救援大队 | 340 | 阳江市阳东区合山镇合广路37号 |
| 东平镇专职消防队 | 一级 | 阳东区消防救援大队 | 290 | 阳东区东平镇文化广场金湾东巷11号 |
| 红丰镇专职消防队 | 一级 | 阳东区消防救援大队 | 250 | 阳江市阳东区红丰镇旧卫生院 |
| 万象工业园专职消防队(临时站点） | 一级 | 阳东区消防救援大队 | 450 | 万象工业园五金刀剪生产研发基地宿舍(1、2、3、4、18、19号商铺) |
| 那龙镇专职消防队 | 二级 | 阳东区消防救援大队 | 300 | 阳东区那龙镇政府大院 |
| 雅韶镇专职消防队 | 二级 | 阳东区消防救援大队 | 420 | 阳江市阳东区雅韶镇江台路48号 |
| 大沟镇专职消防队 | 二级 | 阳东区消防救援大队 | 160 | 阳江市阳东区大沟镇政府内 |
| 新洲镇专职消防队 | 二级 | 阳东区消防救援大队 | 350 | 阳江区新洲镇新江路 |
| 塘坪镇专职消防队 | 二级 | 阳东区消防救援大队 | 500 | 阳东区塘坪镇市场西侧 |
| 大八镇专职消防队 | 二级 | 阳东区消防救援大队 | 300 | 阳江市阳东区大八镇政府内 |

- 53 -