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	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成
情况
	存在问题
	下步计划

	一、提升医养服务水平
	李南轼
	区卫生健康局
	红丰镇政府
	1.在红丰镇卫生院建设区第一家公立医院医养结合服务中心。
	已建成医养结合服务中心并于5月27日开业。
	100%
	无
	无

	
	
	区民政局、区残联
	各镇政府
	2.做好我区分散供养特困老人、建档立卡贫困高龄和失能人员、困难重度残疾人家庭适老化改造和无障碍改造，其中适老化改造完成200户，无障碍改造完成100户。
	已收集改造对象资料627户，正在进行项目招标工作。
	30%
	无
	加快项目招标进度，争取10月底完成改造任务。

	
	
	
	
	
	已完成11个镇的困难重度残疾人家庭无障碍改造的筛查工作，共筛查162户，落实116户筛查合格对象。
	20%
	相关资料未完善。
	无障碍改造项目准备出预算和图纸，将在各镇进行公示。

	二、提升基础教育发展水平
	李南轼
	区教育局
	区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区土储中心、北惯镇政府
	3.动工迁建北惯镇中心幼儿园，建成后可增加公办学前教育学位360个。
	已完成用地资料组卷工作，社稳方案已获区政府审批并公示完毕，设计方案已出初稿，现等省的用地批文。
	20%
	用地手续未办好。
	加快办好用地批文，做好土地划拔工作。另外就是筹措建设资金，确保项目顺利推进。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	雷振杰
	区文化广电旅游体育局
	有关镇政府
	4.对3个行政村（社区）综合性文化服务中心提质升级，完善设施设备。
	3个行政村综合性文化服务中心设施设备已成功采购一批并配送到位，计划7月底完成所有设施设备的安装调试。
	60%
	资金支付进度缓慢。
	加快资金支付。

	
	
	
	有关镇政府
	5.提升新型公共文化空间建设，新建一间耕读书屋、一间粤文坊。
	1.阳东区老干部活动中心耕读书屋已完成建设并完善设施设备，待开张后正式投入使用。
2.阳东区粤文坊主体装修已完成，已完善设施设备，落址星港汇文化创意街，并纳入文化馆总分馆制体系管理。
	100%
	资金支付进度缓慢。
	加快资金支付。

	
	
	东城镇政府
	区文化广电旅游体育局、区工信局、区市场监督管理局、区城市管理和综合执法局、区文联
	6.打造东城饮食文化“漠阳味道”美食街，谋划打造东城五金刀剪及音乐文旅街区。
	全力打造“漠阳味道”美食街，积极引导相关企业完成兴德片区灯光装饰等美化亮化工作；文旅街区方面，已完成十八子四合院食府、收藏馆所在街区、文创产品展示馆的建筑、道路、景观建设，修缮建设古玩城古巷，已有40余家店铺进驻古玩城。目前，古戏台已基本搭建完毕，古戏台的配套设施进一步完善。通过南方+等媒体加大文旅街区的宣传，扩大宣传效果。
	45%
	镇级财力及职权有限，协调推进力度不强。
	进一步强化与区财政局、区市场监督管理局的沟通协调，加快完善美食街区停车场等配套规划；鼓励并引导更多的经营主体参与美食街的打造，同时，加快打造“刀剪+文创”街区留声机博物馆、文旅舞台等设施建设，加大招商力度，争取更多商家入驻古玩城。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	雷振杰
	东平镇政府
	区文化广电旅游体育局、区工信局、区市场监督管理局
	7.打造东平旅游购物街。
	已完成现场设计规划工作，拟对东平镇龙井大道房屋外立面微改造，“三线”下地，统一空调外架、街招，道路进行升级改造，建设地区特色文创小品等。
	37%
	资金尚未落实。
	加快完成项目立项。

	
	邹春颖
	区委宣传部
	有关镇政府
	8.建设3个新时代文明实践示范所，5个新时代文明实践示范站。
	1.扎实推进雅韶镇、大沟镇、新洲镇新时代文明实践示范所以及东城镇端陶村、塘坪镇北甘村、雅韶镇雅韶村、红丰镇参垌村、那龙镇和平村5个示范站建设。
2.结合传统节日，突出文明、节俭、安全、祥和、大众化工作理念，精心设计、深入开展以“我们的节日”为主题的系列新时代文明实践活动30多场。
3.多样化开展助力“百千万”工程的文明实践和志愿服务活动，促进镇村高质量发展。共开展了文明单位与新时代文明实践中心（所、站）结对助力“百千万工程”的共建活动19场。
	75%
	专项建设资金未到位。
	根据相关文件要求，坚持“标准指引、示范带动，以点带面、整体推进”的思路，加快建设完善新时代文明示范所站，加强日常管理督导。广泛开展新时代文明实践主题活动，不断满足群众精神文化生活的需求。形式多样开展文明单位与新时代文明实践中心（所、站）结对助力“百千万工程”的共建活动。

	四、提高防灾减灾救灾能力。
	赖丽芬
	区水务局
	区自然资源局、雅韶镇政府
	9.根据防洪工程需要，对漠阳江雅韶段台平三丫二期北津至新台公路堤面进行硬底化约3.6公里。
	已完成施工图纸勘察设计及项目预算编制等工作；已做好建设用地意见征求工作；立项资料已报区发改局。
	30%
	建设资金暂未落实。
	加快完成项目立项工作，争取7月份动工建设，10月底完工并验收。

	
	雷振杰
	区自然资源局
	东平镇政府
	10.开展东平镇鸳鸯路道路边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程。
	该项目总投资441.25万元，建设资金为中央专项资金，目前已完成主体工程。
	99%
	无
	尽快组织验收。

	
	陈华清
	区消防救援大队
	区发展改革局、大八镇政府
	11.开展大八镇专职消防队营房升级改造工程，将现专职消防队临时办公用房及周边部分空地改建为专职消防队营房。
	已完成施工单位和监理单位的招标，现已动工建设。
	25%
	无
	加快推进项目建设进度。

	五、加强食品安全监管
	陈基雄
	区市场监督管理局
	有关镇政府
	12.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量全年不少于2400批次。
	已制定2024年阳东区食品安全监督抽检计划，该项工作正在走招投标流程。
	0
	招标工作进展缓慢。
	待开标确定第三方检测公司后，将按照抽检计划开展抽检工作。

	
	
	
	有关镇政府
	13.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方对辖区内农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保全年快检任务总量不少于21600批次。
	截止5月底，已完成快检总数10453批次，不合格27批次，合格率为99.74%，共处理不合格54.53公斤。其中蔬菜9451批次，不合格23批次，合格率99.76%，处理不合格品47.03公斤；水产品682批次，不合格4批次，合格率为99.41%，处理不合格7.5公斤；畜禽肉蛋类320批次，不合格0批次，合格率为100%。
	48%
	由于今年快检经费比往年减少15万，且快检范围扩大，导致第一次招标出现流标。
	按照2024年快速检测方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	六、开展“救在身边”救护工作
	李南轼
	区红十字会
	区财政局、区金锋集团公司、各镇政府
	14.加强基层应急救护阵地建设，建设镇应急救护安全教学点11个，在东平镇珍珠湾旅游区建设红十字救护站，在我区公共区域增加5台AED。实施应急救护师资领航计划，举办一期基层红十字会应急救护师资培训班，培训持证救护师资20人。开展应急救护培训和普及工作，培训持证救护员2000人，普及应急救护知识不低于10000人次。
	1.已开展24期应急救护公益培训班，共培养941名考核合格的持证救护员。
2.已落实阳东区东平镇珍珠湾旅游区红十字救护站和应急救护教学点选址事宜，并与市红十字会现场调研落实救护站和应急救护教学点建设工作，现已完成装修图纸的设计工作。
3.塘坪镇和东城镇应急救护教学点已完成室内装修布置工作。
4.2024年应急救护工程项目部分设备已通过验收，拟计划将第一批设备投放到塘坪镇、东城镇、东平镇等三个应急救护教学点和红十字救护站。
5.派出10名热爱红十字事业、符合条件的学员，参加阳江市红十字会举办的2024年第一期应急救护师资培训班，全部学员均顺利通过考核取得应急救护师资证。
6.利用“红十字博爱周”和“防灾减灾宣传周”等节日，到学校、企业普及应急救护知识，并在微信公众号进行应急救护宣传。
	35%
	1.阳东区财政和上级红十字会资金未下达，影响工作开展。
2.应急救护培训教具耗损较大，且教具数量不足，无法满足应急救护培训需求。
	1.做好应急救护培训“六进”工作，进一步扩大应急救护知识普及覆盖面。
2.加强基层应急救护阵地建设。继续联系各镇设置镇级应急救护培训安全教学点，大力普及应急救护知识，提高人民群众的防灾避险和自救互救能力，助力“健康阳东”建设。

	七、推进镇村人居环境整治
	赖丽芬
	区农业农村局
	有关镇政府
	15.完成50条村生活污水治理工程，提高农村生活污水治理率。
	已完成初步设计招标工作，正在进行初步设计及概算审核工作。
	25%
	无
	加快推动初步设计，尽快进行概算审核工作。

	
	雷振杰
	区住房和城乡建设局
	区自然资源局、区土储中心、有关镇政府
	16.动工建设新洲、大沟、雅韶、那龙、塘坪等镇污水处理厂。
	大沟、新洲镇污水处理厂已开工建设。其中新洲镇污水处理厂已完成临时用电、临时道路建设以及工棚搭设，正开展压桩施工，已完成压桩85%；大沟污水处理厂已完成临时用电、临时道路建设及工棚搭设，进入压桩施工阶段。此外，雅韶、那龙、塘坪镇正在加快办理项目用地报批手续。
	32%
	雅韶镇、那龙镇、塘坪镇尚未完成用地报批手续。
	加快推动雅韶、那龙、塘坪镇项目用地报批工作。

	
	
	
	
	17.动工建设雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪等5个镇垃圾中转站，加大农村垃圾“日产日清”的力度。
	雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪镇垃圾中转站已完成概算审核工作，设计施工总承包已挂网进行招投标。其中雅韶、大沟、新洲、那龙镇垃圾中转站已完成用地报批手续，塘坪镇垃圾中转站正在办理用地报批手续。
	25%
	塘坪镇尚未完成用地报批手续。
	加快推进招标工作，并督促垃圾清理运营公司增派车辆，及时对原有垃圾中转站进行清运，杜绝发生垃圾转运落地情况。

	八、优化交通基础设施建设
	关芬宇
	区交通运输局
	有关镇政府
	18.完成60公里村道安防工程。
	正在进行设计，预计10月底完成。
	25%
	需区财政配套资金120万元。
	加快推进项目建设。

	
	
	
	有关镇政府
	19.完成60公里农村公路单改双及路网联结工程。
	目前已完成20公里，预计11月底完成。
	30%
	需区财政配套资金约1000万元。
	加快推进项目建设。

	
	
	
	有关镇政府
	20.完成危桥改造工程6座。
	已完成3座，另外3座正在施工，预计10月底完成。
	60%
	需区财政配套资金约300万元。
	加快推进项目建设。

	
	
	
	区财政局、
各镇政府
	21.做好农村道路的管护工作，各镇完成30公里（示范段）管养任务。
	正在制定计划，12月底完成。
	10%
	养护资金33万元需区财政解决。
	加快推进项目建设。

	九、完善园区道路建设
	关芬宇
	区城市管理和综合执法局
	开发区管理局
	22.优化工业园区路网建设，对裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路进行改造，年内完成总工程量的85%。
	已完成裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路改造并开放通车，完成总工程量的85%。
	100%
	无
	无

	
	
	区交通运输局
	开发区管理局
	23.建设赤城一路。
	正在实施道路硬底化，预计10月底完成。
	50%
	需区财政解决建设资金。
	加快推进项目建设。

	十、完善供电设施建设
	陈基雄
	阳东供电局
	开发区管理局
	24.完成110千伏万象园区变电站项目建设。
	变电部分：已完成施工许可证，目前已完成基础开挖，正在进行基础承载力试验。
线路部分：青赔共65基，已交出47基，完成基础28基。
	40%
	塔基尚未开工，影响施工进度。
	加快A15桩位地块的青赔进度，力争6月底完成全部杆塔青赔及占地补偿工作。

	
	
	
	那龙镇政府
	25.动工建设500千伏阳东（那龙）开关站项目。
	已完成项目施工招标工作，正在进行用地报批，预计7月份正式进场施工。
	35%
	无
	加快完善用地报批手续。
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