2024年阳江市阳东区十件民生实事1-7月完成情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成
情况
	存在问题
	下步计划

	一、提升医养服务水平
	李南轼
	区卫生健康局
	红丰镇政府
	1.在红丰镇卫生院建设区第一家公立医院医养结合服务中心。
	[bookmark: _GoBack]已建成医养结合服务中心并于5月27日开业。
	100%
	无
	无

	
	
	区民政局、区残联
	各镇政府
	2.做好我区分散供养特困老人、建档立卡贫困高龄和失能人员、困难重度残疾人家庭适老化改造和无障碍改造，其中适老化改造完成200户，无障碍改造完成100户。
	正在核查符合改造条件对象信息，已收集改造对象资料627户。
	30%
	根据新文件规定，部分人群不能使用省级资金，名单有所调整，需重新入户摸排。
	己确定项目招标代理商，正在完善标书，8月底确定供应商，并落户安装，10月底完成改造任务。

	
	
	
	
	
	已在中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台挂出阳江市阳东区2024年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目竞争性磋商公告。
	50%
	无
	计划8月底开标。

	二、提升基础教育发展水平
	李南轼
	区教育局
	区发展改革局、区财政局、市自然资源局阳东分局、区住房和城乡建设局、区土储中心、北惯镇政府
	3.动工迁建北惯镇中心幼儿园，建成后可增加公办学前教育学位360个。
	1.用地资料已获市自然资源局和市政府批复，待出用地批文。
2.正在深化设计方案。
3.预计11月开工建设。
	30%
	前期工作进展缓慢。
	尽快落实用地批文，做好土地划拔工作，加快办理工程规划许可证，加大筹措建设资金力度，确保项目顺利推进。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	雷振杰
	区文化广电旅游体育局
	有关镇政府
	4.对3个行政村（社区）综合性文化服务中心提质升级，完善设施设备。
	3个行政村综合性文化服务中心设施设备已成功采购电脑和空调，并配送到位。
	60%
	资金支付进度缓慢。
	完成对3个行政村综合性文化服务中心完善设施设备的安装。

	
	
	
	有关镇政府
	5.提升新型公共文化空间建设，新建一间耕读书屋、一间粤文坊。
	1.阳东区老干部活动中心耕读书屋已完成建设，已完善设施设备，待老干部活动中心开张后正式投入使用。
2.阳东区粤文坊主体装修已完成，并完善设施设备，落址星港汇文化创意街，纳入文化馆总分馆制体系管理。
	100%
	资金支付进度缓慢。
	持续做好新型公共文化空间的管理运营工作，为群众提供丰富多样的文化艺术服务。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	雷振杰
	东城镇政府
	区财政局、
区文化广电旅游体育局、
区工业和信息化局、
市市场监督管理局阳东分局、
区城市管理和综合执法局、
区文联
	6.打造东城镇饮食文化“漠阳味道”美食街，谋划打造东城镇五金刀剪及音乐文旅街区。
	“漠阳味道”美食街方面，已引导相关企业完成兴德片区灯光装饰等美化亮化工作，谋划打造报平不夜城——凤凰乐园，发展城南片区“餐饮+夜经济”新模式。目前，已做好“三通一平”、美化绿化等前期工作，招商工作正在有序开展中。
	55%
	协调推进力度不强。
	1. 进一步强化部门沟通协调，配合打造文旅融合商圈。积极开展招商工作，鼓励并引导更多的经营主体参与。
2. 加快项目建设，加快打造集装箱、咖啡屋、玻璃屋、露天营地等配套设施，推动项目落地落实。

	
	
	
	
	
	1.加快完成修缮建设古玩城古巷，现有40家商家入驻古玩城。古玩街3期预计9月初完成建设。2.已完成周边街区的建筑、道路、景观建设；古戏台已搭建完毕；收藏馆已顺利开馆。3.已开始着手打造“刀剪+文创”街区留声机博物馆、百名书屋。
	85%
	协调推进力度不强。
	加快建设“刀剪＋文创”街区留声机博物馆、文旅舞台等设施，加大招商力度，争取更多商家入驻古玩城。

	
	
	东平镇政府
	区财政局、
区文化广电旅游体育局、
区工业和信息化局、
市市场监督管理局阳东分局
	7.打造东平镇旅游购物街。
	项目已取得立项批复，并通过初步设计专家评审会。拟对东平镇龙井大道房屋外立面微改造，“三线”下地，统一空调外架、街招，道路进行升级改造，建设地区特色文创小品等。
	20%
	无
	向区政府申请采取设计施工总承包模式实施，完成项目设计施工总承包招标。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	邹春颖
	区委宣传部
	有关镇政府
	8.建设3个新时代文明实践示范所，5个新时代文明实践示范站。
	1.扎实推进5个示范站建设，依托新时代文明实践所站，精心打造10个农村乡村文化空间示范点。指导阳东烟草局、阳江邮政阳东分公司新时代文明实践点挂牌成立，充分发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，利用宣传栏、LED显示屏等宣传载体，面向群众宣讲党的二十届三中全会精神。
2.深入开展以“我们的节日”为主题的系列新时代文明实践活动30多场。
3.多样化开展助力“百千万”工程的文明实践和志愿服务活动20余场。4月23日，举办广东省作协、阳江市委宣传部主办的“我们的中国梦——文化进万家”文学赋能乡村振兴“十百千万工程”新时代文明实践文学志愿活动。
	85%
	无
	一是按照《阳江市新时代文明实践示范所建设标准指引》和《阳江市新时代文明实践示范站建设标准指引》要求，坚持“标准指引、示范带动，以点带面、整体推进”的思路，加快建设完善新时代文明示范所站，加强日常管理督导。广泛开展新时代文明实践主题活动，不断满足群众精神文化生活的需求。充分发挥乡村文化空间效能，加快完成乡村文化空间示范点建设。
二是形式多样开展文明单位与新时代文明实践中心（所、站）结对助力“百千万工程”的共建活动。
三是推进全区农村精神文明创建五大行动，推动文明培育、文明实践、文明创建在重点领域精准发力、共同助力、形成合力，助力“百县千镇万村高质量发展工程”。

	四、提高防灾减灾救灾能力。
	赖丽芬
	区水务局
	区财政局、
市自然资源局阳东分局、
雅韶镇政府
	9.根据防洪工程需要，对漠阳江雅韶段台平三丫二期北津至新台公路堤面进行硬底化约3.6公里。
	已完成施工图纸勘察设计、项目预算编制、项目立项工作。
	40%
	前期工作较慢。
	力争9月份开工建设，11月底完工验收。

	
	雷振杰
	市自然资源局阳东分局
	东平镇政府
	10.开展东平镇鸳鸯路道路边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程。
	该项目总投资441.25万元，建设资金为中央专项资金，目前已完成主体工程。
	99%
	无
	尽快组织验收。

	
	陈华清
	区消防救援大队
	区发展改革局、
区财政局、
大八镇政府
	11.开展大八镇专职消防队营房升级改造工程，将现专职消防队临时办公用房及周边部分空地改建为专职消防队营房。
	该项目已开工建设。
	40%
	工程进展缓慢。
	全力推进消防队营房建设进度，确保项目如期完成目标任务。

	五、加强食品安全监管
	陈基雄
	市市场监督管理局阳东分局
	有关镇政府
	12.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量全年不少于2400批次。
	已完成食品抽检1419批次。其中餐饮环节370批次（含餐饮环节农产品81批次），流通环节551批次，生产企业9批次，生产小作坊10批次，流通环节农产品479批次。已出结果1336批次，不合格17批次。
	55%
	无
	按照抽检计划开展抽检工作。

	
	
	
	有关镇政府
	13.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方对辖区内农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保全年快检任务总量不少于21600批次。
	已完成快检总数14371批次，不合格37批次，合格率为99.74%，共处理不合格66.2公斤。
其中蔬菜12733批次，不合格30批次，合格率99.76%，处理不合格品57.45公斤；水产品1137批次，不合格7批次，合格率为99.38%，处理不合格8.75公斤；畜禽肉蛋类501批次，不合格0批次，合格率为100%，处理不合格品0公斤。
	67%
	无
	按照2024年快速检测方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	六、开展“救在身边”救护工作
	李南轼
	区红十字会
	区财政局、区金锋集团公司、各镇政府
	14.加强基层应急救护阵地建设，建设镇应急救护安全教学点11个，在东平镇珍珠湾旅游区建设红十字救护站，在我区公共区域增加5台AED。实施应急救护师资领航计划，举办一期基层红十字会应急救护师资培训班，培训持证救护师资20人。开展应急救护培训和普及工作，培训持证救护员2000人，普及应急救护知识不低于10000人次。
	（1）2023年已完成塘坪镇应急救护分教点建设工作。2024年7月东城镇应急救护安全教学点正式揭牌落成。已初步落实其余9个镇应急救护安全教学点选址工作，但未进行室内装修布置。
（2）与金锋集团协商好东平镇珍珠湾旅游区红十字救护站选址事宜，并与市红十字会调研落实救护站建设工作，目前金锋集团已出设计图纸，但因资金问题，暂未安排施工。
（3）在区政务服务中心、阳东第二中学、东城镇中心小学、东城镇第四小学和京源城等5个地方各安装1台AED。
（4）已选派20名符合条件的红十字志愿者参加红十字会应急救护师资培训班。
（5）开展了39期应急救护公益培训班，共培养1619名考核合格的持证救护员。并通过线上宣传和线下开展应急救护宣讲活动，普及应急救护知识累计达5800人次。
	50%
	镇应急救护安全教学点推进缓慢。
	（1）推进应急救护阵地建设。一是加强与金锋集团沟通，落实东平镇红十字救护站场地建设。二是继续与其余9个镇协调落实应急救护教学点场地布置工作，尽快开展室内装修布置工作。
（2）做好应急救护培训“六进”工作。联合各镇红十字会、教育部门、各企业、各行业协会、社区等开展应急救护公益培训班和宣讲活动。并利用微信公众号和红十字数字一体机进行应急救护宣传。
（3）加强经费保障。加强与财政部门的沟通联系，解决项目资金问题，并动员社会资源共同推进工作任务的落实。

	七、推进镇村人居环境整治
	赖丽芬
	区农业农村局
	有关镇政府
	15.完成50条村生活污水治理工程，提高农村生活污水治理率。
	该项目已完成立项、测量、勘察、初步设计招标等工作，其中初步设计方案已完成专家评审。现已将项目概算送至区发展改革局审核。
	25%
	项目前期工作推进缓慢。
	力争在8月底动工建设。

	
	雷振杰
	区住房和城乡建设局
	区财政局、
市自然资源局阳东分局、
区土储中心、
有关镇政府
	16.动工建设新洲、大沟、雅韶、那龙、塘坪等镇污水处理厂。
	大沟、新洲镇污水处理厂已开工建设，其中新洲镇污水处理厂已完成临时用电、临时道路建设以及工棚搭设，完成压桩施工；大沟污水处理厂已完成临时用电、临时道路建设及工棚搭设，将进行压桩施工。雅韶、那龙、塘坪镇正抓紧办理用地报批手续。
	36%
	雅韶、那龙、塘坪镇尚未完成用地报批手续。
	加快完成雅韶、那龙、塘坪镇用地报批手续。

	
	
	
	
	17.动工建设雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪等5个镇垃圾中转站，加大农村垃圾“日产日清”的力度。
	雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪镇垃圾中转站目前已完成概算审核，完成设计施工总承包招投标工作，目前正在进行设备与设计施工图设计；雅韶、大沟、新洲、那龙镇垃圾中转站已完成用地报批手续，塘坪镇垃圾中转站正在办理用地报批手续。已督促运营公司及时清运垃圾，杜绝发生垃圾转运落地情况。
	35%
	塘坪镇尚未完成用地报批手续。雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪镇未完成征地手续。
	加快推进用地报批，同时开展中转站施工图设计以及办理规划、施工许可手续，以尽快开工建设。

	八、优化交通基础设施建设
	关芬宇
	区交通运输局
	有关镇政府
	18.完成60公里村道安防工程。
	正在进行设计，预计10月底完成。
	25%
	进展缓慢。
	继续加快推进项目建设。

	
	
	
	有关镇政府
	19.完成60公里农村公路单改双及路网联结工程。
	已完成21公里，预计11月底完成。
	40%
	进展缓慢。
	继续加快推进项目建设。

	
	
	
	有关镇政府
	20.完成危桥改造工程6座。
	已完成5座，剩下1座正在施工，预计10月底完成。
	80%
	无
	继续加快推进项目建设。

	
	
	
	区财政局、
各镇政府
	21.做好农村道路的管护工作，各镇完成30公里（示范段）管养任务。
	正在制定计划，预计12月底完成。
	10%
	进展缓慢。
	继续加快推进项目建设。

	九、完善园区道路建设
	关芬宇
	区城市管理和综合执法局
	广东阳东经开区管委会
	22.优化工业园区路网建设，对裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路进行改造，年内完成总工程量的85%。
	已完成裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路改造并开放通车。
	100%
	无
	无

	
	
	区交通运输局
	广东阳东经开区管委会
	23.建设赤城一路。
	已完成赤城一路施工建设。
	100%
	无
	无

	十、完善供电设施建设
	陈基雄
	阳东供电局
	广东阳东经开区管委会
	24.完成110千伏万象园区变电站项目建设。
	变电部分：已完成施工许可证，土建总体完成18% 。
线路部分：青赔共65基，已交出51基，完成基础39基，已立塔15基，已架线0千米。
	40%
	无。
	1.按照周计划管控，及时纠偏。
2.线路增加人力，确保已交地塔基基础施工。

	
	
	
	那龙镇政府
	25.动工建设500千伏阳东（那龙）开关站项目。
	目前用地报批已通过省自然资源厅预审查，市资源局出具审查报告并于7月30日送至市政府，待市政府上报省厅正式审查。青赔工作涉及阳东区的共128基，其中塘坪56基，剩余31基，完成44.64%；红五月5基，剩余5基，完成0%；大八18基，剩余15基，完成16.67%；那龙49基，剩余35基，完成28.5%。
	50%
	青赔工作进展较慢。
	继续完善用地报批手续；加强协调，推进青赔工作。



