
附件

2024年阳江市阳东区十件民生实事完成情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成
情况
	存在问题
	下步计划

	一、提升医养服务水平
	李南轼
	区卫生健康局
	红丰镇政府
	1.在红丰镇卫生院建设区第一家公立医院医养结合服务中心。
	已建成医养结合服务中心并于5月27日开业。
	已完成
	无
	无

	
	
	区民政局、区残联
	各镇政府
	2.做好我区分散供养特困老人、建档立卡贫困高龄和失能人员、困难重度残疾人家庭适老化改造和无障碍改造，其中适老化改造完成200户，无障碍改造完成100户。
	适老化改造已完成安装361户。
	已完成
	无
	无

	
	
	
	
	
	全区困难重度残疾人家庭无障碍改造对象116户现已全部改造完成。
	已完成
	无
	无

	二、提升基础教育发展水平
	李南轼
	区教育局
	区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区土储中心、北惯镇政府
	3.动工迁建北惯镇中心幼儿园，建成后可增加公办学前教育学位360个。
	项目已动工建设，场地周边已围蔽，项目用地平整和水电报装等工作已完成。
	已完成
	无
	加快推进项目施工工作。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	雷振杰
	区文化广电旅游体育局
	有关镇政府
	4.对3个行政村（社区）综合性文化服务中心提质升级，完善设施设备。
	3个村综合性文化服务中心已完善全部设施设备，完成提质升级。
	已完成
	无
	加快村级综合性文化服务中心达标建设，提升农村公共基础设施建设和文化服务管理能力。

	
	
	
	有关镇政府
	5.提升新型公共文化空间建设，新建一间耕读书屋、一间粤文坊。
	1.阳东区老干部活动中心耕读书屋已完成建设，已完善设施设备，面向群众免费开放。
2.阳东区粤文坊已建成，纳入文化馆总分馆制体系管理。面向群众免费开放，顺利举办了新年音乐会、美育教育音乐公益课堂等文化惠民活动。
	已完成
	无
	持续做好新型公共文化空间的管理运营工作，为群众提供丰富多样的文化艺术服务。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	雷振杰
	东城镇政府
	区财政局、
区文化广电旅游体育局、
区工业和信息化局、
区市场监管局、
区城管综合执法局、
区文联
	6.打造东城镇饮食文化“漠阳味道”美食街，谋划打造东城镇五金刀剪及音乐文旅街区。
	1.“漠阳味道”美食街已完成兴德片区灯光装饰等美化亮化工作，并完善车位等配套设施。
2.凤凰乐园目前已经完成基础设施建设并正式开园，目前已进驻20余家商户。园内设立有露营场地、百思咖啡、凤凰音乐吧、共享农田和美食广场等项目，为游客打造了一个惬意、悠闲的阳东美食文化聚集地。
	已完成
	无
	1.持续开展招商工作，鼓励并引导更多的经营主体参与，以各类旅游餐饮文化交流活动周为契机，进一步推广东城镇饮食文化“漠阳味道”。
2.打造共享农田等农业体验项目，将美食观光、农业体验、休闲娱乐、文化体育等功能融为一体，为游客打造一个全方位、多层次的休闲娱乐空间。

	
	
	
	
	
	1.加快完成修缮建设古玩城古巷，现有40家商家入驻古玩城，收藏馆已顺利开馆，成功举办古玩藏品展览会。
2.“刀剪+文创”街区留声机博物馆、百名书屋已完成打造，成功举办阳江十八子音响音乐文化节，筹办主题演唱会，进一步扩大东城镇音乐文旅街区影响力。
	已完成
	无
	1.持续完善提升“刀剪＋文创”街区留声机博物馆、文旅舞台等设施，加大宣传力度，做好招商及服务工作。
2.以古玩城、留声机博物馆为载体，开展丰富多彩的主题文化活动，提高音乐文旅街区知名度和吸引力。

	
	
	东平镇政府
	区财政局、
区文化广电旅游体育局、
区工业和信息化局、
区市场监管局
	7.打造东平镇旅游购物街。
	总投资约230万元，完成了主干道沿线商铺招牌4000平方米、统一建筑外立面空调罩安装200组，停车位划线600个，安装东平旅游购物街导向牌。
	已完成
	无
	将持续加强商铺经营管理，规范经营秩序，并加大保洁力度，营造干净、整洁、特色的东平旅游购物街。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	邹春颖
	区委宣传部
	有关镇政府
	8.建设3个新时代文明实践示范所，5个新时代文明实践示范站。
	1.建设完善了区新时代文明实践中心，重点打造了新时代文明实践示范所3个和示范站5个，建设新时代文明实践点2个。开展文明单位与新时代文明实践中心结对共建活动，今年以来共开展结对活动44场。大力弘扬社会主义核心价值观，深化农村精神文明创建“五大行动”，助力“百县千镇万村高质量发展工程”。
2.依托新时代文明实践中心（所、站），深入开展各类形式多样、丰富多彩的新时代文明实践活动70多场，扎实开展移风易俗、树立文明新风等新时代文明实践活动14场。组织举办“阳江市厚德善行讲堂”道德宣讲等活动6场。
3.深化先进典型选树宣传，推送的先进人物李芬爱、李远兰被评为2024年第二季度“广东好人”，2人获评“2024年广东省新时代好少年”，9人获评“2024年阳江市新时代好少年”。
	已完成
	无
	无

	四、提高防灾减灾救灾能力。
	赖丽芬
	区水务局
	区财政局、
区自然资源局、
雅韶镇政府
	9.根据防洪工程需要，对漠阳江雅韶段台平三丫二期北津至新台公路堤面进行硬底化约3.6公里。
	该项目总投资397.91万元，主体工程已完工。
	已完成
	无
	做好工程验收工作。

	
	雷振杰
	区自然资源局
	东平镇政府
	10.开展东平镇鸳鸯路道路边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程。
	该项目总投资441.25万元，建设资金为中央专项资金，已完成主体工程。
	已完成
	无
	无

	
	陈华清
	区消防救援大队
	区发展改革局、
区财政局、
大八镇政府
	11.开展大八镇专职消防队营房升级改造工程，将现专职消防队临时办公用房及周边部分空地改建为专职消防队营房。
	该项目投资金额88.3万元，主体已基本完工。
	已完成
	无
	无

	五、加强食品安全监管
	陈华清
	区市场监管局
	有关镇政府
	12.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量全年不少于2400批次。
	目前已完成食品抽检2600批次。其中餐饮环节727批次（含餐饮环节农产品201批次），流通环节1717批次，生产企业93批次，生产小作坊63批次，流通环节农产品758批次。已出结果2600批次，不合格49批次。
	已完成
	无
	继续做好不合格食品核查处置工作。

	
	
	
	有关镇政府
	13.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方对辖区内农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保全年快检任务总量不少于21600批次。
	已完成快检总数23874批次，不合格93批次，合格率为99.61%，共处理不合格143.789公斤。其中蔬菜20633批次，不合格75批次，合格率99.64%，处理不合格品125.634公斤；水产品2162批次，不合格18批次，合格率为99.17%，处理不合格18.155公斤；畜禽肉蛋类1079批次，不合格0批次，合格率为100%，处理不合格品0公斤。
	已完成
	无
	做好2025年食品监管工作。

	六、开展“救在身边”救护工作
	李南轼
	区红十字会
	区财政局、区金锋集团公司、各镇政府
	14.加强基层应急救护阵地建设，建设镇应急救护安全教学点11个，在东平镇珍珠湾旅游区建设红十字救护站，在我区公共区域增加5台AED。实施应急救护师资领航计划，举办一期基层红十字会应急救护师资培训班，培训持证救护师资20人。开展应急救护培训和普及工作，培训持证救护员2000人，普及应急救护知识不低于10000人次。
	1.全区11个镇应急救护安全教学点全部落成，已正式投入使用。
2.阳东区东平镇珍珠湾旅游区红十字救护站已完成室内外装修工作并投入使用，全力打造群众身边的“红十字会”，助力健康阳东建设。
3.已在区红十字会办公室、区政务服务中心、阳东第二中学、东城镇中心小学、东城镇第四小学、京源城、东城镇红十字应急救护安全教学点、东平镇红十字应急救护安全教学点、阳东区实验学校、阳东区东城学校、阳东区老干部服务中心、阳东区南华实验学校和美的湿地公园游客服务中心等13个地方各安装1台AED。
4.已选派20名符合条件的红十字志愿者参加红十字会应急救护师资培训班。
5.已开展了65期应急救护公益培训班，共培养2624名考核合格的持证救护员。并通过线上宣传和线下开展应急救护宣讲活动，普及应急救护知识累计达12000人次。
	已完成
	无
	1.做好应急救护培训“六进”工作。联合各镇红十字会、教育部门、各企业、各行业协会、社区等开展应急救护公益培训班和宣讲活动。利用微信公众号和红十字数字一体机进行应急救护宣传。
2.动员社会资源共同推进阳东区红十字阵地建设。

	七、推进镇村人居环境整治
	赖丽芬
	区农业农村局
	有关镇政府
	15.完成50条村生活污水治理工程，提高农村生活污水治理率。
	该项目总投资4000万元，已完成50条自然村的建设任务。
	已完成
	无
	做好验收工作。

	
	雷振杰
	区住房和城乡建设局
	区财政局、
区自然资源局、
区土储中心、
有关镇政府
	16.动工建设新洲、大沟、雅韶、那龙、塘坪等镇污水处理厂。
	大沟、新洲污水处理厂压桩施工和综合楼主体建设已完成。雅韶镇、那龙镇、塘坪镇污水处理厂已动工建设，完成年内动工的年度任务。
	已完成
	无
	加快建设进度。

	
	
	
	
	17.动工建设雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪等5个镇垃圾中转站，加大农村垃圾“日产日清”的力度。
	雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪镇垃圾中转站已动工建设，完成年内动工的年度任务。
	已完成
	无
	加快建设进度。

	八、优化交通基础设施建设
	关芬宇
	区交通运输局
	有关镇政府
	18.完成60公里村道安防工程。
	共完成建设里程117公里。
	已完成
	无
	
无

	
	
	
	有关镇政府
	19.完成60公里农村公路单改双及路网联结工程。
	共完成单改双建设里程66.758公里。
	已完成
	无
	无

	
	
	
	有关镇政府
	20.完成危桥改造工程6座。
	已完成6座危桥改造，项目总投资1276万元。
	已完成
	无
	无

	
	
	
	区财政局、
各镇政府
	21.做好农村道路的管护工作，各镇完成30公里（示范段）管养任务。
	共完成全区11个镇示范养护里程330公里，每镇30公里，项目总投资33万元。
	已完成
	无
	无

	九、完善园区道路建设
	关芬宇
	区城管综合执法局
	广东阳东经开区管委会
	22.优化工业园区路网建设，对裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路进行改造，年内完成总工程量的85%。
	项目总投资8462万元，已完成裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路改造并开放通车。
	已完成
	无
	无

	
	
	区交通运输局
	广东阳东经开区管委会
	23.建设赤城一路。
	项目总投资56.55万元，已完成建设。
	已完成
	无
	无

	十、完善供电设施建设
	陈华清
	阳东供电局
	广东阳东经开区管委会
	24.完成110千伏万象园区变电站项目建设。
	1.变电部分：电站已投产，项目总投资10636万元，新建万象站占地0.8554公顷，新建110kV线路17.69千米，其中电力电缆线路0.34千米，共66基塔；新建2台63MVA主变，110kV出线间隔4个，10kV间隔32回。
2.线路部分：已投产9回出线，总投资2321万元。
	已完成
	无
	无

	
	
	
	那龙镇政府
	25.动工建设500千伏阳东（那龙）开关站项目。
	项目总投资28657.2万元，已开工建设。
	已完成
	无
	按计划推进项目建设。
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