附件

2025年阳江市阳东区十件民生实事1-9月进展情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、强化食品安全监管
	陈华清
	区市场监管局
	区财政局
有关镇政府
	加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区27家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于21600批次。
	1.目前已完成抽检2024批次。已出结果1999批次，不合格57批次，合格率97.82%。
	76%
	无
	按照2025年阳东区食品安全监督抽检计划开展抽检工作。

	
	
	
	
	
	2.目前已完成食用农产品快速检测17629批次，不合格72批次，合格率为99.59%，共处理不合格食品约125.8235公斤。
	82%
	无
	按照2025年全区食用农产品快速检测工作方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	二、关爱孕产妇、新生儿健康
	李南轼
	区卫生健康局
	有关镇政府
	为我区2400名（预测数）孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为我区3000名（预测数）新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。
	1.孕产妇免费产前筛查：地中海贫血筛查人数2769人；唐氏综合征筛查人数2405人；严重致死致残结构畸形筛查人数1806人。
2.新生儿免费筛查：新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查人数1808人；新生儿听力筛查人数1808人；早产儿视网膜筛查人数71人。
	83%
	部分项目经费不足，导致个别产前筛查项目难以开展。
	1.争取财政部门及上级部门的经费支持。
2.加强宣传教育，形成全社会共同关注和参与的良好氛围，有效提高出生人口素质。

	三、完善学校配套设施建设
	李南轼
	区教育局
	区财政局
	新建北惯中学、塘坪二中学生饭堂和阳东一职学生宿舍楼。
	新建北惯中学和塘坪二中饭堂、新建阳东一职学生宿舍楼项目已全部竣工并投入使用。
	100%
	债券资金不足。
	积极筹措资金，加快完成项目结算工作。

	四、实施医疗废物焚烧处理扩容工程
	关芬宇
	区城管综合执法局
	北惯镇政府
	在项目原址上动工建设1条焚烧设备生产线，进一步提升阳江市医疗废物处置规模，提高应对突发公共卫生事件能力。
	已完成方案编制、征求意见、专家评审等前期工作，项目已公开招标选取特许经营人，正加快办理选址意见书，加快推进项目立项、风评、入库等事宜。其中，入库申请已经多次修改完成并逐级上报至省发改资环处，目前待发改资环处审核并赋予账号密码；区自然资源局已于7月29日审核通过并出具用地预审与选址意见书；立项核准资料已报区发展改革局审核。区政府已于7月28日出具风评报告批复。
	60%
	1.该项目属于特许经营范畴，由于相关政策发生变化，导致项目需要逐级上报省发改委申报进入全国政府和社会资本合作项目信息系统。现省发改委正办理手续赋予项目账号密码，待赋码后填报系统。
2.项目需经区市两级发改部门审核，手续流程用时较长。
	及时督促中标单位加快推进项目立项、设计、图审、预算等工作，加强与发改部门对接项目入库和立项核准工作，加快项目施工建设，预计2025年11月动工建设。

	五、推进危旧桥梁改造
	关芬宇
	区交通运输局
区公路事务中心
	区财政局
有关镇政府
	实施5座公路危旧桥梁改造。
	白石桥、华洞拱桥、西街桥和龙胜桥已完工，正在准备交工验收资料，葛边漫水桥正在做施工前准备。
	75%
	无
	按计划推进。

	六、实施镇区垃圾处理设施建设
	雷振杰
	区住房城乡建设局
	区财政局
东平、合山、大八镇政府
	动工建设东平、合山、大八等镇垃圾中转站。
	东平、合山、大八镇垃圾中转站已完成场地平整。东平、合山、大八镇垃圾中转站已办理规划许可手续。垃圾中转站正在审图及办理施工许可手续。
	45%
	无
	加快办理施工手续。

	七、完善农村生活污水处理设施建设
	赖丽芬
	区农业农村局
	区财政局
有关镇政府
	完成30条自然村农村生活污水治理任务，提升农村生活污水治理能力。
	目前30条自然村农村生活污水治理任务已全部完成。
	100%
	无
	无

	八、开展“救在身边”救护工作
	李南轼
	区红十字会
	区财政局
有关镇政府
	在辖区内公共场所配置自动体外除颤器（AED），实现乡镇自动体外除颤器（AED）全覆盖。深入开展应急救护普及工作，提升公众参与现场救护和自救互救能力，全区应急救护培训持证人员新增2000人，普及应急救护知识10000人次。
	1.阳东区内11个乡镇和城区8个社区均已配置自动体外除颤器（AED）。
2.已开展37期应急救护公益培训班，新增持证救护员1672人，持续利用微信公众号和线下宣传活动向群众普及应急救护知识，共普及约11000人次。
	85%
	项目资金不足。
	1.持续做好应急救护培训“六进”工作，扩大应急救护知识普及覆盖面。
2.加强与财政部门的沟通联系，解决项目资金问题，并动员社会资源共同推进工作任务的落实。

	九、实施镇村供水管网提升工程
	赖丽芬
	区水务局
	区财政局
大沟镇政府
	启动镇、村自来水管网提升工程，动工建设大沟镇农村供水管道改造提升项目。
	目前已完成740米管道铺设。
	65%
	受台风、雨水等影响，工程进度缓慢。
	加快施工进度。

	十、完善供电设施建设
	陈华清
	阳东供电局
	区自然资源局
那龙、红丰镇政府
	完成500千伏阳东开关站项目建设；动工建设110千伏红丰输变电工程。
	500千伏阳东开关站项目建设情况：一、开关站部分：土建完成97%，处于消缺阶段；电气安装完成95%，处于消缺阶段。二、线路部分：那龙镇剩余3基青赔，处于立塔架线阶段。
	90%
	线路工程青赔剩余那龙镇3基。
	按计划推进项目实施，建议10月中旬完成青赔工作。

	
	
	
	
	
	红丰变电站主体建筑已封顶，已启动电气安装。配套110千伏输电线路正在开展基础施工。
	80%
	线路工程青赔涉及红丰镇8基，已完成6基，剩余2基计划国庆节后交付施工。
	按计划推进项目实施。
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