附件

2025年阳江市阳东区十件民生实事1-11月进展情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、强化食品安全监管
	关芬宇
	区市场监管局
	区财政局
有关镇政府
	加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区27家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于21600批次。
	1.目前已完成抽检2505批次，已出报告2156批次。不合格79批次，合格率96.34%。
	96%
	无
	按照2025年阳东区食品安全监督抽检计划开展抽检工作。

	
	
	
	
	
	2.目前已完成食用农产品快速检测21715批次，不合格96批次，合格率为99.56%，共处理不合格食品约154.9335公斤。
	100%
	无
	按照2025年全区食用农产品快速检测工作方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	二、关爱孕产妇、新生儿健康
	赖丽芬
	区卫生健康局
	有关镇政府
	为我区2400名（预测数）孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为我区3000名（预测数）新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。
	1.孕产妇免费产前筛查：地中海贫血筛查人数3436人；唐氏综合征筛查人数2723人；严重致死致残结构畸形筛查人数2025人。
2.新生儿免费筛查：新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查人数2330人；新生儿听力筛查人数2330人；早产儿视网膜筛查人数95人。
	99%
	无
	加强宣传教育，形成全社会共同关注和参与的良好氛围，有效提高出生人口素质。

	三、完善学校配套设施建设
	赖丽芬
	区教育局
	区财政局
	新建北惯中学、塘坪二中学生饭堂和阳东一职学生宿舍楼。
	新建北惯中学和塘坪二中饭堂、新建阳东一职学生宿舍楼项目已全部竣工并投入使用。
	100%
	无
	无

	四、实施医疗废物焚烧处理扩容工程
	关芬宇
	区城管综合执法局
	北惯镇政府
	在项目原址上动工建设1条焚烧设备生产线，进一步提升阳江市医疗废物处置规模，提高应对突发公共卫生事件能力。
	项目已完成公开招标选取特许经营人、风评报告批复、用地预审与选址意见书等工作，并于10月24日完成立项。现已完成施工图设计，正加快进行图审、预算编制。
	80%
	前期手续较为繁琐，花费时间较长。
	督促中标单位加快推进项目图审、预算等工作，预计2025年12月下旬动工建设。

	五、推进危旧桥梁改造
	雷振杰
	区交通运输局
区公路事务中心
	区财政局
有关镇政府
	实施5座公路危旧桥梁改造。
	白石桥、华洞拱桥、西街桥和龙胜桥已完工，正在准备交工验收资料。
	75%
	还有一座桥尚未完工。
	按计划推进。

	六、实施镇区垃圾处理设施建设
	雷振杰
	区住房城乡建设局
	区财政局
东平、合山、大八镇政府
	动工建设东平、合山、大八等镇垃圾中转站。
	东平、合山、大八镇垃圾中转站均已进场施工。
	100%
	无
	加快推进项目建设。

	七、完善农村生活污水处理设施建设
	李南轼
	区农业农村局
	区财政局
有关镇政府
	完成30条自然村农村生活污水治理任务，提升农村生活污水治理能力。
	30条自然村农村生活污水治理任务已全部完成。
	100%
	无
	无

	八、开展“救在身边”救护工作
	赖丽芬
	区红十字会
	区财政局
有关镇政府
	在辖区内公共场所配置自动体外除颤器（AED），实现乡镇自动体外除颤器（AED）全覆盖。深入开展应急救护普及工作，提升公众参与现场救护和自救互救能力，全区应急救护培训持证人员新增2000人，普及应急救护知识10000人次。
	1.阳东区内11个乡镇和城区8个社区均已配置自动体外除颤器（AED）。
2.已开展41期应急救护公益培训班，新增持证救护员1933人，持续利用微信公众号和线下宣传活动向群众普及应急救护知识，共普及约13000人次。
	95%
	无
	1.持续做好应急救护培训“六进”工作，扩大应急救护知识普及覆盖面。
2.积极动员社会资源共同推进工作任务的落实。

	九、实施镇村供水管网提升工程
	李南轼
	区水务局
	区财政局
大沟镇政府
	启动镇、村自来水管网提升工程，动工建设大沟镇农村供水管道改造提升项目。
	目前已完成740米管道铺设。
	90%
	无
	加快施工进度。

	十、完善供电设施建设
	何耀敏
	阳东供电局
	区自然资源局
那龙、红丰镇政府
	完成500千伏阳东开关站项目建设；动工建设110千伏红丰输变电工程。
	1.阳东开关站已投产。剩余线路工程仍在施工。
	100%
	无
	继续推进线路工程建设。

	
	
	
	
	
	2.红丰变电站正在开展验收。配套110千伏输电线路正在组织立塔。
	94%
	无
	按计划推进项目实施。
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