附件

2025年阳江市阳东区十件民生实事完成情况表

| 实事项目 | 分管区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 工作任务 | 工作进展情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化食品安全监管 | 关芬宇 | 区市场监管局 | 区财政局 有关镇政府 | 加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区27家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于21600批次。 | 1.已完成抽检2620批次，其中不合格92批次，不合格率3.51%。 | 已完成 |
|  |  |  |  |  | 2.已完成食用农产品快速检测23564批次，合格率为99.54%。处理不合格食品约175公斤。 | 已完成 |
| 二、关爱孕产妇、新生儿健康 | 赖丽芬 | 区卫生健康局 | 有关镇政府 | 为我区2400名（预测数）孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为我区3000名（预测数）新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。 | 1.我区孕产妇2543人。孕产妇免费产前筛查：地中海贫血筛查人数3661人，筛查率143.96%；唐氏综合征筛查人数2881人，筛查率113.29%；严重致死致残结构畸形筛查人数2184人，筛查率85.88%（筛查目标任务为80%以上，已完成省、市的筛查任务）。 2.我区新生儿2556人。新生儿免费筛查：新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查人数2554人，筛查率99.92%（筛查目标任务为98%以上，已完成省、市的筛查任务）；新生儿听力筛查人数2554人，筛查率99.92%（筛查目标任务为95%以上，已完成省、市的筛查任务）；早产儿视网膜筛查人数102人（应检尽检）。 | 已完成 |
| 三、完善学校配套设施建设 | 赖丽芬 | 区教育局 | 区财政局 | 新建北惯中学、塘坪二中学生饭堂和阳东一职学生宿舍楼。 | 新建北惯中学和塘坪二中饭堂、新建阳东一职学生宿舍楼项目已全部建成并投入使用。 | 已完成 |
| 四、实施医疗废物焚烧处理扩容工程 | 关芬宇 | 区城管综合执法局 | 北惯镇政府 | 在项目原址上动工建设1条焚烧设备生产线，进一步提升阳江市医疗废物处置规模，提高应对突发公共卫生事件能力。 | 该项目土建工程于12月26日开工建设，主要为设备基础施工及污水池施工；同时，已于12月29日完成设备采购开标等工作。 | 已完成 |
| 五、推进危旧桥梁改造 | 雷振杰 | 区交通运输局 区公路事务中心 | 区财政局 有关镇政府 | 实施5座公路危旧桥梁改造。 | 华洞拱桥、西街桥等5座桥已完成改造任务。 | 已完成 |
| 六、实施镇区垃圾处理设施建设 | 雷振杰 | 区住房城乡建设局 | 区财政局 东平、合山、大八镇政府 | 动工建设东平、合山、大八等镇垃圾中转站。 | 东平、合山、大八镇垃圾中转站均已进场施工，正在做基础工程。 | 已完成 |
| 七、完善农村生活污水处理设施建设 | 李南轼 | 区农业农村局 | 区财政局 有关镇政府 | 完成30条自然村农村生活污水治理任务，提升农村生活污水治理能力。 | 30条自然村农村生活污水治理任务已全部完成。 | 已完成 |
| 八、开展“救在身边”救护工作 | 赖丽芬 | 区红十字会 | 区财政局 有关镇政府 | 在辖区内公共场所配置自动体外除颤器（AED），实现乡镇自动体外除颤器（AED）全覆盖。深入开展应急救护普及工作，提升公众参与现场救护和自救互救能力，全区应急救护培训持证人员新增2000人，普及应急救护知识10000人次。 | 1.阳东区内11个乡镇和城区8个社区均已配置自动体外除颤器（AED），新增23台。目前，全区已配置43台AED。 2.已开展52期应急救护公益培训班，新增持证救护员2504人；持续利用微信公众号和线下宣传活动向群众普及应急救护知识，共普及约15560人次。 | 已完成 |
| 九、实施镇村供水管网提升工程 | 李南轼 | 区水务局 | 区财政局 大沟镇政府 | 启动镇、村自来水管网提升工程，动工建设大沟镇农村供水管道改造提升项目。 | 该工程实施范围覆盖大沟镇西庆村至东福村等村沿线管网，目前已完成供水管道铺设和路面恢复工作，并于11月通水。 | 已完成 |
| 十、完善供电设施建设 | 何耀敏 | 阳东供电局 | 区自然资源局 那龙、红丰镇政府 | 完成500千伏阳东开关站项目建设；动工建设110千伏红丰输变电工程。 | 阳东开关站已建成投产。 | 已完成 |
|  |  |  |  |  | 红丰变电站正在开展电气设备调试和验收工作。 | 已完成 |