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[bookmark: _GoBack]2026年阳江市阳东区十件民生实事第一季度进展情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、强化食品安全监管
	关芬宇
	区市场监管局
	区财政局、各镇政府
	1.加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区23家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于15360批次。
	印发2026年全区落实民生实事食品抽检工作实施方案，拟制定2026年阳东区食品安全监督抽检计划。
	5%
	无
	（1）按照区食品抽检安全抽检方案，加快做好第三方检测公司的招投标工作；
（2）按上级有关方案和要求持续开展快检工作，并做好快检试剂和快检服务采购等工作。

	
	
	
	
	
	已完成食用农产品快速检测6486批次，不合格28批次，合格率为99.57%，共处理不合格食品约37.189公斤。
	42%
	
	

	
	李南轼
	区农业农村局
	区财政局、各镇政府
	2.完成全区农产品质量安全监测950批次。
	已制订监测方案，拟通过中介超市招聘第三方技术单位开展工作。
	5%
	省转移部分资金未下达，需区配套资金还不明确。
	按方案加快推进项目实施。

	二、提升医疗服务水平
	赖丽芬
	区卫生健康局
	区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、东平镇政府
	3.动工建设区公共卫生医院。
	已经完成初步设计，正在开展概算编制，预计4月可以完成概算。
	30%
	项目用地未完成土壤治理。
	加快推进项目前期工作。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	4.推动区级优质医疗资源下沉帮扶镇级卫生院，促进基层医疗卫生机构不断优化功能布局，发展中医治未病服务，提升基层卫生院基础医疗服务和健康管理能力，增强住院功能，满足基层群众就近就医需要。
	（1）2026年1至2月，帮扶团队42名专家累计下乡1019人次，服务患者7125人次；助力各分院新增并持续推进新技术、新项目4项。
（2）配合市级做好“千名中医下基层”活动，选派中医专家驻镇指导中医药工作，开展诊疗服务和技术培训，进一步提高镇卫生院中医药服务水平。
（3）坚持医防融合，依托家庭医生签约服务，做实基本公共卫生服务，今年一季度镇卫生院住院人数106人。
	25%
	1.部分基层分院基础设施陈旧，就诊及住院环境有待提升。
2.基层中医药服务能力有待进一步提升。
	（1）积极争取资金投入，逐步改善基层分院设施设备条件，优先保障DR、X光机等基础检查检验设备合理配置，夯实基层服务基础。
（2）常态化开展医共体全覆盖技能培训，重点提升基层医务人员专业技术水平，增强基层诊疗可信度。
（3）推广应用中医药适宜技术，发展中医特色专科建设，完善东平镇卫生院中医馆和那龙镇卫生院中医馆服务内涵建设。

	三、增加普通高中学位
	赖丽芬
	区教育局
	区财政局、
区住房和城乡建设局
	5.加快普通高中学校教学楼、功能场室、宿舍、饭堂等基础设施升级改造，积极挖掘学位潜力，新增公办普通高中学校三个年级共330个学位。
	阳东一中D栋教师宿舍楼改成学生宿舍楼和校园消防系统改造工程，现已完成初步设计和概算编写；阳东二中食堂改造项目已完成概算编写和初步设计工作。
	20%
	前期工作进展缓慢。
	加快阳东一中D栋教师宿舍楼改成学生宿舍楼和校园消防系统改造工程的概算审核工作，并推动做好项目立项工作。

	四、加强市政道路管护
	关芬宇
	区城管综合执法局
	区财政局
	6.对始兴路、升平路、东和路等城区市政道路破损路面及排水管道进行修复。
	已完成城区东风路、广雅路、东和路、陶然路、湖滨东路、永兴一路、裕东一路、龙塘路、裕东八路、永兴六路、升平路、始兴路、环山西路、新华中路、福安路、长盛大道、苑山小区道路等城区市政道路破损路面及排水管道进行修复。
	100%
	无
	无

	五、完善城区便民设施
	关芬宇
	区城管综合执法局
	区财政局、区住房和城乡建设局、
区金锋集团公司
	7.在湖滨路、始兴路、广雅路等城区主要道路划设停车位约500个，增加公厕1个。
	（1）已在湖滨路、始兴路等城区主要道路划设了约500个停车位并投入使用，完成年度施划停车位任务。后续将增加智慧停车管理系统，现已完成设计和施工招投标。
	90%
	无
	加快推进智慧停车管理系统安装工作和公厕项目前期工作。

	
	
	
	
	
	（2）拟在凤凰湾湿地公园建设公厕1座。目前正在与凤凰湾楼盘开发商开展移交公园手续，待移交完成加快编制设计方案。
	10%
	
	

	
	雷振杰
	区文化广电旅游体育局
	区财政局、东城镇政府
	8.在燕山湖公园、龙山公园等公共场所建设9套全民健身器材。
	已完成竹篙山公园、燕山湖公园、龙山公园等地的实地调研，明确了9套全民健身器材的具体安装场地，且已制定器材安装实施方案。
	25%
	无
	加快落实全民健身器材安装采购相关工作，按程序推进采购招标，完成器材采购后及时组织进场安装，确保尽快投入使用。

	六、实施镇村人居环境整治
	雷振杰

	区住房和城乡建设局
	区财政局、有关镇政府
	9.动工建设大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网约72公里。
	目前大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网已动工，那龙镇完成80%，大沟、新洲镇完成50%，塘坪镇完成50%。
	100%
	目前项目资金已落实3000万元，尚未足额支付施工队10%预付款5000万元，导致施工压力过大。
	积极向上级、区财政申请项目资金。

	
	
	区住房和城乡建设局、各镇政府
	区财政局
	10.开展镇村公共围墙安全隐患专项排查整治工作。
	已向各有关单位发送《关于征求〈阳江市阳东区公共围墙安全隐患专项排查整治工作实施方案（征求意见稿）〉意见的函》，预计4月中旬完成意见征集。
	10%
	部分单位反馈意见不够及时主动，部门职责边界、无主围墙处置机制等仍需进一步细化完善，基层专业技术力量相对薄弱。
	加快制定实施方案并开展全面排查摸底行动，预计6月完成全面排查摸底。

	七、加强农村水利清淤
	李南轼
	区农业农村局、各镇政府
	区财政局
	11.全区完成农田水渠清淤不少于110公里。
	现已完成农田水渠清淤80公里。
	73%
	项目资金未落实到位。
	积极对接区财政部门，落实项目资金。

	八、加强农村路桥管护
	雷振杰

	区交通运输局、各镇政府
	区财政局
	12.全区完成农村公路养护不少于400公里。
	区交通运输局负责养护180公里，各镇政府负责养护20公里（220公里）；目前累计维护140公里。
	35%
	项目资金未落实到位。
	积极落实农村公路养护资金。

	
	
	区交通运输局
	区财政局、有关镇政府
	13.改造1座危旧桥梁。
	轮水桥、沙基口桥和大獭河桥等危旧桥梁改造工程现已完成前期工作，目前正在进行下部基础结构施工。
	20%
	预付款拨付缓慢。
	加快施工进度，并积极协调区财政部门加快拨付相关款项。

	九、建设青少年法治教育基地
	宋海亮
	市公安局阳东分局
	区财政局、区教育局，东平、新洲、大沟、雅韶镇政府
	14.依托阳江核电、恩阳台独立大队旧址、中共阳江县委旧址等本地中小学生研学实践教育基地，深化法治教育内涵，打造面向全市青少年学生开展禁毒、安全等教育的法治教育基地。
	目前已完成对拟建设研学实践教育基地的阳江核电、恩阳台独立大队旧址、中共阳江县委旧址、雅韶乡农会旧址、福兴松鼠王国乐园、雅韶十八座文化馆、阳江漆艺院、寿长河红树林国家湿地公园等8个基地的实地踩点和现场测量等工作。
	10%
	无
	根据各场地情况，因地制宜完善基础设施建设，设计和制作宣传物料。

	十、深入推进绿美广东生态建设
	雷振杰
	区自然资源局
	区财政局、区绿美生态促进中心、各镇政府
	15.完成营造林分优化2000亩，新造林抚育5000亩，森林抚育4000亩。
	目前已完成906亩营造林分优化；新造林抚育、森林抚育目前正在办理项目前期工作。
	15%
	无
	加快推进营造林分优化项目进度，做好新造林抚育、森林抚育项目的前期手续办理工作。





备注：2026年阳江市阳东区十件民生实事任务总牵头单位为区政府办公室和区财政局
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