附件

2026年阳江市阳东区十件民生实事1-4月进展情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、强化食品安全监管
	关芬宇
	[bookmark: _GoBack]区市场监管局
	区财政局、各镇政府
	1.加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区23家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于15360批次。
	印发2026年全区落实民生实事食品抽检工作实施方案，制定2026年阳东区食品安全监督抽检计划。
	10%
	无
	（1）按照区食品抽检安全抽检方案，加快做好第三方检测公司的招投标工作；
（2）按照2026年全区食用农产品快速检测工作方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	
	
	
	
	
	已完成食用农产品快速检测7896批次，不合格34批次，合格率为99.57%，共处理不合格食品约51.409公斤。
	51%
	
	

	
	李南轼
	区农业农村局
	区财政局、各镇政府
	2.完成全区农产品质量安全监测950批次。
	已制订监测方案，拟通过中介超市招聘第三方技术单位开展工作。
	5%
	省下达转移部分资金42万（378批次），缺口较大；区配套资金还未到位。
	按方案加快推进项目实施。

	二、提升医疗服务水平
	赖丽芬
	区卫生健康局
	区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、东平镇政府
	3.动工建设区公共卫生医院。
	已经完成建安工程初步设计及概算编制，正在开展特殊科室初步设计及概算。
	30%
	项目用地未完成土壤治理，项目用地未完成划拨；项目用地调规未完成；项目用地补偿款未支付到位，地上建筑物未清理。
	加快推进项目前期工作，争取7月动工建设。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	4.推动区级优质医疗资源下沉帮扶镇级卫生院，促进基层医疗卫生机构不断优化功能布局，发展中医治未病服务，提升基层卫生院基础医疗服务和健康管理能力，增强住院功能，满足基层群众就近就医需要。
	（1）持续开展“组团式帮扶”工作，目前共42名下乡帮扶专家（含10名挂职副院长）派驻基层卫生院。2026年，帮扶团队累计下乡1578人次，服务患者10305人次；助力各分院新增并持续推进新技术、新项目4项。
（2）1-4月，配合市级做好“千名中医下基层”活动，选派中医专家驻镇指导中医药工作71人次，开展诊疗服务和技术培训11场。
（3）1-4月，全区共有85个家庭医生团队，常驻人口签约率67.01%；镇卫生院住院人数136人。
（4）1-4月，共投入35.5万元购置基层设施设备，例如北惯卫生院购置数字式十二道心电图机、治疗车；东平镇卫生院购置二氧化碳激光治疗机；雅韶镇卫生院购置B超机。
	30%
	（1）医疗技术水平有待加强。
（2）基层中医药服务能力有待进一步提升。
	（1）常态化开展医共体全覆盖技能培训，重点提升基层医务人员专业技术水平，确保检查检验结果同质化，增强基层诊疗可信度。
（2）推广应用中医药适宜技术，发展中医特色专科建设，完善东平镇卫生院中医馆和那龙镇卫生院中医馆服务内涵建设，完善中医阁建设，提高基层中医药服务水平。

	三、增加普通高中学位
	赖丽芬
	区教育局
	区财政局、
区住房和城乡建设局
	5.加快普通高中学校教学楼、功能场室、宿舍、饭堂等基础设施升级改造，积极挖掘学位潜力，新增公办普通高中学校三个年级共330个学位。
	阳东一中D栋教师宿舍楼改成学生宿舍楼和校园消防系统改造工程，现已完成初步设计和概算编写；阳东二中食堂改造项目已完成概算编写和初步设计工作。
	20%
	前期工作进展缓慢。
	加快阳东一中D栋教师宿舍楼改成学生宿舍楼和校园消防系统改造工程的概算审核工作，并推动做好项目立项工作。

	四、加强市政道路管护
	关芬宇
	区城管综合执法局
	区财政局
	6.对始兴路、升平路、东和路等城区市政道路破损路面及排水管道进行修复。
	已完成城区东风路、广雅路、东和路、陶然路、湖滨东路、永兴一路、裕东一路、龙塘路、裕东八路、永兴六路、升平路、始兴路、环山西路、新华中路、福安路、长盛大道、苑山小区道路等城区市政道路破损路面及排水管道进行修复。
	100%
	无
	无

	五、完善城区便民设施
	关芬宇
	区城管综合执法局
	区财政局、区住房和城乡建设局、
区金锋集团公司
	7.在湖滨路、始兴路、广雅路等城区主要道路划设停车位约500个，增加公厕1个。
	（1）已在湖滨路、始兴路等城区主要道路划设了约500个停车位并投入使用，完成年度施划停车位任务。
	100%
	无
	加快推进公厕项目前期工作。

	
	
	
	
	
	（2）拟在凤凰湾湿地公园建设公厕1座。目前正在与凤凰湾楼盘开发商开展移交公园手续，正加快编制设计方案。
	20%
	
	

	
	雷振杰
	区文化广电旅游体育局
	区财政局、东城镇政府
	8.在燕山湖公园、龙山公园等公共场所建设9套全民健身器材。
	已落实9个公园的全民健身器材的具体安装场地，正在制定完善器材安装实施方案，加快前期手续办理工作。
	35%
	无
	加快落实全民健身器材采购流程，完成器材采购后第一时间组织进场安装，确保尽快投入使用。

	六、实施镇村人居环境整治
	雷振杰

	区住房和城乡建设局
	区财政局、有关镇政府
	9.动工建设大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网约72公里。
	目前大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网已动工，那龙镇完成90%，大沟、新洲镇完成60%，塘坪镇完成80%。
	100%
	目前项目资金已落实3000万元，尚未足额支付施工队10%预付款5000万元，导致资金压力过大。
	加快施工进度，积极向上级、区财政申请项目资金。

	
	
	区住房和城乡建设局、各镇政府
	区财政局
	10.开展镇村公共围墙安全隐患专项排查整治工作。
	已于4月22日向各有关单位发送《关于征求〈阳江市阳东区公共围墙安全隐患专项排查整治工作实施方案（第二次征求意见稿）〉意见的函》，预计5月中旬印发正式实施方案。
	10%
	部分单位反馈意见不够及时主动，部门职责边界、无主围墙处置机制等仍需进一步细化完善，基层专业技术力量相对薄弱。
	加快制定实施方案并开展全面排查摸底行动。

	七、加强农村水利清淤
	李南轼
	区农业农村局、各镇政府
	区财政局
	11.全区完成农田水渠清淤不少于110公里。
	现已完成农田水渠清淤超过110公里。
	100%
	项目资金未落实到位。
	积极对接区财政部门，落实项目资金。

	八、加强农村路桥管护
	雷振杰

	区交通运输局、各镇政府
	区财政局
	12.全区完成农村公路养护不少于400公里。
	区交通运输局负责养护180公里，各镇政府负责养护20公里（220公里）；目前累计维护140公里。
	35%
	项目资金未落实到位。
	积极落实农村公路养护资金。

	
	
	区交通运输局
	区财政局、有关镇政府
	13.改造1座危旧桥梁。
	（1）轮水桥已完成主体结构，正在进行引道建设。
（2）沙基口桥和大獭河桥正在进行下部基础结构施工。
（3）庙坑一桥和庙坑二桥已完成下部结构，准备吊梁工作。
（4）合门桥已完成前期工作，准备进行施工。
	80%
	预付款拨付缓慢。
	加快施工进度，并积极协调区财政部门加快拨付相关款项。

	九、建设青少年法治教育基地
	宋海亮
	市公安局阳东分局
	区财政局、区教育局，东平、新洲、大沟、雅韶镇政府
	14.依托阳江核电、恩阳台独立大队旧址、中共阳江县委旧址等本地中小学生研学实践教育基地，深化法治教育内涵，打造面向全市青少年学生开展禁毒、安全等教育的法治教育基地。
	目前已完成对拟建设研学实践教育基地的阳江核电、恩阳台独立大队旧址、中共阳江县委旧址、雅韶乡农会旧址、福兴松鼠王国乐园、雅韶十八座文化馆、阳江漆艺院、寿长河红树林国家湿地公园等8个基地的实地踩点和现场测量等工作，确定每个基地的德育教育主题及展现形式。其中寿长河红树林国家湿地公园、雅韶乡农会旧址的宣传栏内容正在设计排版中。
	30%
	无
	根据各场地情况，因地制宜完善基础设施建设，设计和制作宣传物料。

	十、深入推进绿美广东生态建设
	雷振杰
	区自然资源局
	区财政局、区绿美生态促进中心、各镇政府
	15.完成营造林分优化2000亩，新造林抚育5000亩，森林抚育4000亩。
	目前已完成1406亩营造林分优化；新造林抚育、森林抚育目前正在办理项目前期工作。
	23%
	无
	加快推进营造林分优化项目进度，做好新造林抚育、森林抚育项目的前期手续办理工作。


备注：2026年阳江市阳东区十件民生实事任务总牵头单位为区政府办公室和区财政局。
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