附件

[bookmark: _GoBack]2026年阳江市阳东区十件民生实事上半年进展情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、强化食品安全监管
	关芬宇
	区市场监管局
	区财政局、各镇政府
	1.加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区23家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于15360批次。
	已完成抽样145批次。其中流通环节65批次，农产品环节54批次，网络订餐专项4批次，校园专项22批次，抽检结果暂未出。
	19%
	无
	（1）按照2026年阳东区食品安全监督抽检计划开展抽检工作。
（2）按照2026年全区食用农产品快速检测工作方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	
	
	
	
	
	已完成食用农产品快速检测10289批次，不合格39批次，合格率为99.62%，共处理不合格食品约59.139公斤。
	66%
	
	

	
	李南轼
	区农业农村局
	区财政局、各镇政府
	2.完成全区农产品质量安全监测950批次。
	已制订监测方案，拟通过中介超市招聘第三方技术单位开展工作。
	5%
	省下达转移部分资金42万（378批次），缺口较大；区配套资金还未到位。
	按方案加快推进项目实施。

	二、提升医疗服务水平
	赖丽芬
	区卫生健康局
	区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、东平镇政府
	3.动工建设区公共卫生医院。
	已经完成建安工程初步设计及概算编制、特殊科室初步设计及概算编制，正准备报区财政局审核。
	50%
	项目用地未完成土壤治理，项目用地未完成划拨；项目用地补偿款未支付到位，地上建筑物未清理。
	加快推进项目前期工作。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	4.推动区级优质医疗资源下沉帮扶镇级卫生院，促进基层医疗卫生机构不断优化功能布局，发展中医治未病服务，提升基层卫生院基础医疗服务和健康管理能力，增强住院功能，满足基层群众就近就医需要。
	（1）持续开展“组团式帮扶”工作，目前共42名下乡帮扶专家（含10名挂职副院长）派驻基层卫生院。1-6月，帮扶团队累计下乡2645人次，服务患者17408人次；助力各分院新增并持续推进新技术、新项目19项。
（2）1-6月，上级中医专家驻镇指导中医药工作共200余人次，选派镇卫生院中医师驻村帮扶村卫生站共50人次，组织开展40余次惠民活动，受益群众达4000余人次。
（3）1-6月，全区共有86个家庭医生团队，常驻人口签约率67.01%。截止到今年6月底，镇卫生院住院人数199人。
（4）1-6月，共投入44.738万元购置基层设施设备。东城镇卫生院投入6400元增购一台生物显微镜。
	58%
	（1）医疗技术水平有待加强。
（2）基层中医药服务能力有待进一步提升。
	（1）常态化开展医共体全覆盖技能培训，重点提升基层医务人员专业技术水平，确保检查检验结果同质化，增强基层诊疗可信度。
（2）推广应用中医药适宜技术，发展中医特色专科建设，阳东区第二人民医院竣工验收后加挂“阳东区中医医院”牌子，进一步完善中医馆与中医阁建设，提高基层中医药服务水平。

	三、增加普通高中学位
	赖丽芬
	区教育局
	区财政局、
区住房和城乡建设局
	5.加快普通高中学校教学楼、功能场室、宿舍、饭堂等基础设施升级改造，积极挖掘学位潜力，新增公办普通高中学校三个年级共330个学位。
	阳东一中D栋教师宿舍楼改成学生宿舍楼和校园消防系统改造工程已完成概算审核。阳东二中食堂改造项目已完成概算编写和初步设计工作。
	36%
	前期工作进展缓慢。
	加快推进项目前期工作。

	四、加强市政道路管护
	关芬宇
	区城管综合执法局
	区财政局
	6.对始兴路、升平路、东和路等城区市政道路破损路面及排水管道进行修复。
	已完成城区东风路、广雅路、东和路、陶然路、湖滨东路、永兴一路、裕东一路、龙塘路、裕东八路、永兴六路、升平路、始兴路、环山西路、新华中路、福安路、长盛大道、苑山小区道路等市政道路破损路面及排水管道修复。
	100%
	无
	无

	五、完善城区便民设施
	关芬宇
	区城管综合执法局
	区财政局、区住房和城乡建设局、
区金锋集团公司
	7.在湖滨路、始兴路、广雅路等城区主要道路划设停车位约500个，增加公厕1个。
	（1）已在湖滨路、始兴路等城区主要道路划设了约500个停车位并投入使用，完成年度施划停车位任务。
	100%
	无
	加快推进公厕项目前期工作。

	
	
	
	
	
	（2）拟在凤凰湾湿地公园建设公厕1座。目前已完成编制设计方案，正在征求意见阶段。
	30%
	公园尚未办理移交手续。
	

	
	雷振杰
	区文化广电旅游体育局
	区财政局、东城镇政府
	8.在燕山湖公园、龙山公园等公共场所建设9套全民健身器材。
	已落实9套全民健身器材的具体安装场地踩点，正在采购器材中。
	40%
	无
	督促加快器材采购和进场安装，确保尽快投入使用。

	六、实施镇村人居环境整治
	雷振杰

	区住房和城乡建设局
	区财政局、有关镇政府
	9.动工建设大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网约72公里。
	目前大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网已动工，那龙镇完成95%，大沟、新洲镇完成65%，塘坪镇完成90%。
	100%
	因接户管未纳入原设计图纸，影响编制预算工作和区财政审核，无法申报工程进度款，导致施工方资金压力大。
	加快施工进度，积极向上级、区财政申请项目资金，并加强与区财政局沟通协调力度。

	
	
	区住房和城乡建设局、各镇政府
	区财政局
	10.开展镇村公共围墙安全隐患专项排查整治工作。
	已于5月11日正式印发《阳江市阳东区住房和城乡建设局关于开展公共围墙安全隐患专项排查整治工作的通知》（东住建通〔2026〕19号）。目前各单位已启动排查工作，已有8家单位（4镇、4个单位）上报排查材料，排查发现隐患6处。
	45%
	部分单位重视不足，未及时填报排查台账，整体上报覆盖率偏低、工作推进滞后。
	加快推进全面排查摸底工作。

	七、加强农村水利清淤
	李南轼
	区农业农村局、各镇政府
	区财政局
	11.全区完成农田水渠清淤不少于110公里。
	现已完成农田水渠清淤超过110公里。
	100%
	项目资金未落实到位。
	积极对接区财政部门，落实项目资金。

	八、加强农村路桥管护
	雷振杰

	区交通运输局、各镇政府
	区财政局
	12.全区完成农村公路养护不少于400公里。
	区交通运输局负责养护180公里，各镇政府分别负责养护20公里（220公里）。目前日常养护工作正常进行中，全区累计维护160公里。
	40%
	项目资金未落实到位。
	积极落实农村公路养护资金。

	
	
	区交通运输局
	区财政局、有关镇政府
	13.改造1座危旧桥梁。
	轮水桥已完成主体结构，正在进行引道建设；沙基口桥和大獭河桥已完成下部基础结构施工，正在预制梁；庙坑一桥和庙坑二桥已完成吊梁工作，准备桥面铺装及引道施工；合门桥已完成前期工作，准备进行施工。
	85%
	工程预付款拨付缓慢，进度款拨付不到位。
	加快施工进度，并积极协调区财政部门加快拨付相关款项。

	九、建设青少年法治教育基地
	宋海亮
	市公安局阳东分局
	区财政局、区教育局，东平、新洲、大沟、雅韶镇政府
	14.依托阳江核电、恩阳台独立大队旧址、中共阳江县委旧址等本地中小学生研学实践教育基地，深化法治教育内涵，打造面向全市青少年学生开展禁毒、安全等教育的法治教育基地。
	目前，完善交通安全、未成年人违法犯罪、学生欺凌防治共三大板块的法治教育内容，并结合实际在各板块加入了部分司法普法元素。相关广告公司已在此基础上根据既定内容完成效果图设计。
	50%
	无
	将严格依照财政审批相关流程完成报批手续，待审批通过后，有序推进后续落地建设工作。

	十、深入推进绿美广东生态建设
	雷振杰
	区自然资源局
	区财政局、区绿美生态促进中心、各镇政府
	15.完成营造林分优化2000亩，新造林抚育5000亩，森林抚育4000亩。
	目前已完成林分优化2000亩年度任务，新造林抚育3000亩，森林抚育已完成作业设计编制，正在进行公开招标采购工作。
	50%
	无
	加快做好森林抚育项目的前期手续办理工作。


备注：2026年阳江市阳东区十件民生实事任务总牵头单位为区政府办公室和区财政局。
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