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一、项目基本情况
项目用款单位为项目的主管部门，即该项目资金由阳江市阳东区市场监督管理局负责安排使用。

为加强食用农产品进入市场销售环节后的质量安全监管工作，强化食用农产品安全风险防控，落实好2025年阳东区十件民生实事“强化食品安全监管”目标任务，制定本工作方案。

我区2025年计划食用农产品检验量为21636批次，其中，其中食用蔬菜18936批次，水产2208批次，水果类492批次。 2025年12月31日止完成食用农产品快速检测23935批次，其中处置不合格产品108批次，快检合格率99.55%，处理不合格食用农产品174.5415公斤。完成110.63%快检计划。
二、绩效指标分析情况（对照附件3《项目绩效自评指标评分表》分析）
（一）自评分数。

根据项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效果性公平性等指标对该专项资金进行自评，得分96分。
（二）评价指标分析。

1.决策。
根据阳江市市场监督管理局关于印发《阳江市市场监督管理局关于印发 2025 年全市食用农产品快速检测工作方案的通知》，按市局任务分配，我局经局班子集体讨论制定了2025年度的食用农产品快速检测计划，共计划进行21636批次食用农产品。该项目资金预算安排47万元，资金到位率100%。

2、项目管理情况。

为更好地完成2022年度食用农产品快速检测计划，我局通过公开招标选定了广东省中鼎检测技术有限公司为该项目承办方，并在日常抽检工作中加强对广东省中鼎检测技术有限公司的监管督促。待广东省中鼎检测技术有限公司按进度完成该项目抽检工作并通过验收后，我局根据合同要求经区财政局于2025年支付了47万元，资金支出率达到100%。

3、项目产出情况。

我区2025年计划食用农产品检验量为21636批次，其中，其中食用蔬菜18936批次，水产2208批次，水果类492批次。 2025年12月31日止全农贸市场开展食用农产品快检工作，完成食用农产品快速检测23935批次，其中处置不合格产品108批次，快检合格率99.55%，处理不合格食用农产品174.5415公斤。完成110.63%快检计划。

4、项目效益情况。

在落实食品安全抽检和风险监测工作的基础上，以“预防为主，风险管理”为原则，对市场销售食用农产品开展快速检测，及时发现可能存在质量安全隐患的问题食用农产品（以下简称问题产品），督促市场开办者、食用农产品销售者依法依规处置问题产品，进一步防控我区食用农产品销售环节质量安全风险。

    5、存在的问题和原因分析。

检测参数单一，覆盖面窄。 现有快检设备多侧重于蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测，对水产品中的孔雀石绿、硝基呋喃代谢物，畜禽肉中的瘦肉精，以及真菌毒素等检测能力较弱，难以满足全品类食用农产品的监管需求。

三、改进意见（计划）

拓展检测参数覆盖面。 根据辖区食用农产品消费特点和风险监测结果，动态调整快检重点。加大对水产品、畜禽肉、禽蛋及水果中禁限用药物（如“瘦肉精”、孔雀石绿、恩诺沙星等）的检测比例，实现高风险品种全覆盖。

四、其他需要说明的情况
无。


