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一、项目基本情况
项目用款单位为项目的主管部门，即该项目资金由阳江市阳东区市场监督管理局负责安排使用。

为深入贯彻省、市、区“民生十大工程”和省、市、区十件民生实事工作部署，贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》和市场监管总局2025年全国食品安全监督抽检工作部署安排，结合阳江市食品安全监督抽检计划和我区食品安全监管工作实际，制定2025年阳东区食品安全监督抽检计划。
我区2024年计划食品检验量为2620批次，其中，其中食用农产品流通环节抽检855批次；流通环节监督抽检615批次；餐饮服务环节监督抽检640批次；食品安全抽检（生产企业）103批次；食品安全抽检（食品小作坊）63批次；水产品专项11批次；校园专项100批次；养老院食堂专项18批次；你点我检专项200批次；网络订餐及配送公司专项15批次。 2025年共完成2620批次抽检，不合格92批次，不合格发现率3.51%。
二、绩效指标分析情况（对照附件3《项目绩效自评指标评分表》分析）
（一）自评分数。

根据项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效果性公平性等指标对该专项资金进行自评，得分96分。
（二）评价指标分析。

1.决策。
根据阳江市市场监督管理局关于印发《阳江市食品药品安全与高质量发展委员会办公室 阳江市农业农村局 阳江市市场监督管理局关于印发2025年全市落实民生实事食品抽检工作实施方案的通知》，按阳东现有人口数作依据及市局任务分配，经我局班子集体讨论制定了2025年度的食品抽检计划，合同总金额为258.5万元，共计划进行2620批次食品抽检。该项目资金预算安排75万元，资金到位率100%。
项目管理情况。

    为更好地完成2024年度食品抽检计划，我局通过公开招标选定了广东省中鼎检测技术有限公司该项目承办方，并在日常抽检工作中加强对承办的监管督促。
项目产出情况。

    我局2025年度计划抽检2620批次，实际完成了2620批次，检出不合格品共92批次，合格率为96.49%。其中生产环节抽检166批次,不合格1批次；流通环节抽检1689批次，不合格41批次；其中餐饮环节抽检766批次，不合格50批次。
项目效益情况。

    通过对全区食品从生产环节，流通环节和餐饮环节进行了较全面的抽查检验，从而引导企业规范生产、诚实经营，同时对抽检发现的不合格产品进行了查封与立案调查，保障了阳东区食品的整体安全。
三、存在的问题、原因分析及改进措施
本年度不合格样品为水果制品、酒类、香辛料类、豆制品、水产制品、豆制品、餐饮食品、蔬菜制品、调味品、食用农产品。后期需继续加大对不合格食品类别的监督抽查力度，同时对食品安全风险较大的产品增加抽样的批次，提高抽样靶向性，确保产品质量安全。在严格落实食品监管的过程中，深入开展风险排查和专项整治，提升食品药品安全治理能力，加强预警分析研判。
四、其他需要说明的情况
无。


