附件

2026年阳江市阳东区十件民生实事1-9月进展情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、强化食品安全监管
	刘献阳
	区市场监管局
	区财政局、各镇政府
	1.加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区23家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于15360批次。
	已完成1969批次。其中餐饮环节445批次，流通环节811批次，农产品环节340批次，“你点我检”专项184批次，网络订餐专项93批次，校园专项35批次，生产环节61批次。
	76%
	无
	（1）按照2026年阳东区食品安全监督抽检计划开展抽检工作
（2）按照2026年全区食用农产品快速检测工作方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	
	
	
	
	
	已完成食用农产品快速检测14897批次，不合格72批次，合格率为97.50%，共处理不合格食品约105.686公斤
	97%
	
	

	
	黄仲康
	区农业农村局
	区财政局、各镇政府
	2.完成全区农产品质量安全监测950批次。
	已完成285批次农产品质量安全监测抽样。
	35%
	省下达资金42万，缺口较大；区配套资金还未到位。水产品养殖投苗较迟，水产品成品少，监测数量不多。
	（1） 加强与区财政沟通，争取区财政支持资金；
（2） 加快工作进度，争取在既定时间完成任务。

	二、提升医疗服务水平
	刘晓乐
	区卫生健康局
	区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、东平镇政府
	3.动工建设区公共卫生医院。
	已经完成初步设计及概算审核，正在办理深化设计及图审。
	60%
	项目用地因债务问题被法院查封，项目推进受阻。
	加快理顺项目用地问题。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	4.推动区级优质医疗资源下沉帮扶镇级卫生院，促进基层医疗卫生机构不断优化功能布局，发展中医治未病服务，提升基层卫生院基础医疗服务和健康管理能力，增强住院功能，满足基层群众就近就医需要。
	（1）依托省二医“组团式帮扶”下沉42名专家，1-9月下乡4268人次，服务患者30177人次，开展新技术、新项目21项。
（2）推进中医药下沉服务，开展43次惠民活动，受益群众达4000余人次。（3）各镇中医门诊量稳步提升，开展中医药适宜技术服务达46000余人次。（4）做实医防融合与家庭医生签约服务，全区共有71个家庭医生团队，常驻人口签约率67.24%。（5）1-9月，投入约48万元为多家基层卫生院添置诊疗设备，夯实基层医疗硬件基础。
	78%
	（1）医疗技术水平有待加强。
（2）医共体信息平台建设资金保障不足，审方中心建设推进受限。
（3）基层中医药服务能力有待进一步提升。
	（1）常态化开展医共体全覆盖技能培训，重点提升基层医务人员专业技术水平。
（2）常态化推广应用中医药适宜技术，发展中医特色专科建设，提高基层中医药服务水平。
（3）积极争取资金支持，填补信息平台建设资金缺口，加快智能审方中心上线，推进数据互联互通，提高基层药学服务和慢病管理规范化水平。

	三、增加普通高中学位
	刘晓乐
	区教育局
	区财政局、
区住房和城乡建设局
	5.加快普通高中学校教学楼、功能场室、宿舍、饭堂等基础设施升级改造，积极挖掘学位潜力，新增公办普通高中学校三个年级共330个学位。
	1.阳东区第一中学与阳东区第二中学在今年秋季的招生中，充分发掘利用学校现有的资源，拓展学位建设空间，两校共增加招收220个高一新生，高二和高三相应各新增220个学位，三个年级共新增660个学位。
2.阳东一中D栋教师宿舍楼改成学生宿舍楼和校园消防系统改造工程已完成立项工作，正在进行图纸审查。阳东二食堂改造项目已完成。
	100%
	学位配套设施项目前期工作进展缓慢。
	加快完成区一中D栋教师宿舍楼改成学生宿舍楼和校园消防系统改造工程项目的预算审核工作和做好施工招标准备工作。

	四、加强市政道路管护
	何贻周
	区城管综合执法局
	区财政局
	6.对始兴路、升平路、东和路等城区市政道路破损路面及排水管道进行修复。
	已完成城区东风路、广雅路、东和路、陶然路、湖滨东路、永兴一路、裕东一路、龙塘路、裕东八路、永兴六路、升平路、始兴路、环山西路、新华中路、福安路、长盛大道、苑山小区道路等市政道路破损路面及排水管道修复。
	100%
	无
	无

	五、完善城区便民设施
	何贻周
	区城管综合执法局
	区财政局、区住房和城乡建设局、
区金锋集团公司
	7.在湖滨路、始兴路、广雅路等城区主要道路划设停车位约500个，增加公厕1个。
	（1）已在湖滨路、始兴路等城区主要道路划设了约500个停车位并投入使用，完成年度施划停车位任务。
	100%
	无
	无

	
	
	
	
	
	（2）拟在凤凰湾湿地公园建设公厕1座。目前已完成编制设计方案和选址，正编制施工图，计划10月底开工建设。
	60%
	无
	加快推动公厕建设。

	
	唐郁
	区文化广电旅游体育局
	区财政局、东城镇政府
	8.在燕山湖公园、龙山公园等公共场所建设9套全民健身器材。
	已落实9套全民健身器材的安装工作，并已正式投入使用。
	100%
	无
	无

	六、实施镇村人居环境整治
	何贻周
	区住房和城乡建设局
	区财政局、有关镇政府
	9.动工建设大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网约72公里。
	目前大沟、那龙、新洲、塘坪等镇污水管网已全部动工建设。
	100%
	无
	无

	
	
	区住房和城乡建设局、各镇政府
	区财政局
	10.开展镇村公共围墙安全隐患专项排查整治工作。
	累计排查围墙454处，排查出安全隐患48处。其中4处属于地质灾害隐患点，由业主单位配合相关部门落实防控措施；需整改点位共44处，现已完成整改1处，剩余点位按整治方案推进整治工作。
	65%
	因资金筹措难度大，整治工作进度缓慢。
	督促产权、使用单位落实主体责任，多方筹集资金推进隐患整治，加快问题整改闭环。

	七、加强农村水利清淤
	黄仲康
	区农业农村局、各镇政府
	区财政局
	11.全区完成农田水渠清淤不少于110公里。
	现已完成农田水渠清淤超过110公里。
	100%
	项目资金未落实到位。
	积极对接区财政部门，落实项目资金。

	八、加强农村路桥管护
	黄仲康
	区交通运输局、各镇政府
	区财政局
	12.全区完成农村公路养护不少于400公里。
	区交通运输局负责养护180公里，各镇政府负责养护20公里（220公里）。日常养护工作正常推进，目前累计维护400公里。
	100%
	养护经费不足。
	继续向地方财政争取，加大养护资金的支持。

	
	
	区交通运输局
	区财政局、有关镇政府
	13.改造1座危旧桥梁。
	轮水桥已完成。大獭河桥已完成主体结构及引道建设，正在进行安防施工。庙坑一桥和庙坑二桥正在实施桥面铺装及引道施工；沙基口桥已完成下部基础结构施工，正在预制梁；合门桥已完成前期工作，准备动工。
	100%
	工程预付款拨付缓慢，进度款拨付不到位。
	积极协调区财政部门加快拨付相关款项。

	九、建设青少年法治教育基地
	宋海亮
	市公安局阳东分局
	区财政局、区教育局，东平、新洲、大沟、雅韶镇政府
	14.依托阳江核电、恩阳台独立大队旧址、中共阳江县委旧址等本地中小学生研学实践教育基地，深化法治教育内涵，打造面向全市青少年学生开展禁毒、安全等教育的法治教育基地。
	目前阳江核电、恩阳台独立大队旧址等8个青少年法治教育基地已全部完成建设。
	100%
	无
	加快完成验收工作。

	十、深入推进绿美广东生态建设
	何贻周
	区自然资源局
	区财政局、区绿美生态促进中心、各镇政府
	15.完成营造林分优化2000亩，新造林抚育5000亩，森林抚育4000亩。
	目前已完成2000亩林分优化任务，完成新造林抚育约5000亩，完成森林抚育约4000亩。
	100%
	无
	无


备注：2026年阳江市阳东区十件民生实事任务总牵头单位为区政府办公室和区财政局。
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