## 项目信息综合查询_1
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号
1 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 阳东区_产业发展_生产项目_东平镇口洋垌荷花种植项目 | 东平镇 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 东平镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001267996288
2 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（东城镇那味村示范村建设工程） | 那味村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559267688
3 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_2024年合山镇那石村委会那洋村乡村风貌提升建设项目 | 合山镇 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 合山镇政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001559268159
4 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（北惯镇平地村示范村建设工程） | 平地村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559269655
5 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（合山镇丰垌村示范村建设工程） | 丰垌村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559270698
6 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（合山镇那石村示范村建设工程） | 那石村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559271197
7 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（合山镇大迳村示范村建设工程） | 大迳村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 | 0 | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559276976
8 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（那龙镇那顿村示范村建设工程） | 那顿村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559277347
9 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（雅韶镇笏朝村示范村建设工程） | 笏朝村 | 500 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 400 | 90 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559277688
10 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（大沟镇寿长村示范村建设工程） | 寿长村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559278093
11 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（新洲镇表竹村示范村建设工程） | 表竹村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559278385
12 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（大八镇周亨村示范村建设工程） | 周亨村 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559278681
13 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 阳东区_产业发展_配套设施项目_阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目（红丰镇红丰村示范村建设工程） | 红丰村 | 500 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 阳东区农业农村局 | 阳东区农业农村局 |  | 20240321 | 20240527 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 400 | 90 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5100001559278954
14 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_发展物业出租型村级集体经济项目 | 端陶村 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 端陶村发展物业出租型村级集体经济项目 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |  | 2596 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001551914175
15 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_北惯镇彭村扶持壮大村集体经济项目 | 彭村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 区农业农村局 | 北惯镇彭村扶持壮大村集体经济项目 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 4638 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552359654
16 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_林屋村发展新型农村集体经济项目 | 林屋村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 区农业农村局 | 林屋村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2130 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552365962
17 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_牛岭村扶持壮大村级集体经济项目 | 牛岭村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 区农业农村局 | 牛岭村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 975 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552446245
18 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_大岗塘村扶持壮大村级集体经济项目 | 大岗塘村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 区农业农村局 | 大岗塘村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 1968 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552449138
19 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_海头村扶持壮大村集体经济项目 | 海头村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 海头村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 3850 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552450574
20 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_迳口村扶持壮大村级集体经济项目 | 迳口村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 迳口村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 680 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552451974
21 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_石仑村壮大村级集体经济项目 | 石仑村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 区农业农村局 | 石仑村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 1658 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552476396
22 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_大迳村壮大村级集体经济项目 | 大迳村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 大迳村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2017 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552495247
23 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_东河村扶持壮大村级集体经济项目 | 东河村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 东河村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2227 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552651783
24 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_东刘村扶持壮大村级集体经济项目 | 东刘村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 东刘村委会 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2789 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552653336
25 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_岗表村扶持壮大村级集体经济项目 | 岗表村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 区农业农村局 | 岗表村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 否 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 3786 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552654927
26 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_那龙村扶持壮大村级集体经济项目 | 那龙村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 区农业农村局 | 那龙村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 1385 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552672753
27 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_那新村扶持壮大村级集体经济项目。 | 那新村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 那新村 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 1451 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552675742
28 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_楼墩村扶持壮大村级集体经济项目 | 楼墩村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 楼墩村委会 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 1451 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552681931
29 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_乐郊村扶持壮大村级集体经济项目 | 乐郊村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 乐郊村委会 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2332 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552683984
30 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_长乐村扶持壮大村级集体经济项目 | 长乐村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 长乐村委会 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 4909 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552690324
31 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_三山村扶持壮大村级集体经济项目 | 三山村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 三山村委会 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2370 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552693105
32 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_莲北村扶持壮大村级集体经济项目 | 莲北村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 莲北村委会 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 3360 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552695170
33 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_口洋村扶持壮大村级集体经济项目 | 口洋村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 口洋村委会 |  | 20240321 | 20240401 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2383 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552698067
34 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_八二村扶持壮大村级集体经济项目 | 八二村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 区农业农村局 | 八二村委会 |  | 20240321 | 20240321 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 4843 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001552699568
35 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年度那龙镇亨垌村稻菜种植基地产业路硬底化工程 | 阳东区 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 那龙镇人民政府 | 亨垌村委会 |  | 20240114 | 20240630 | 20240930 | 20240710 | 20241030 | 是 | 否 | [7 empty] | 24.0509 | 0 | 24.0509 | 24.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50.9491 |  | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001559204814
36 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年度那龙镇亨垌村稻菜种植基地冷库等配套设施完善工程 | 阳东区 | 214 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 那龙镇人民政府 | 亨垌村委会 |  | 20240114 | 20240630 | 20240930 | 20240716 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 128.1726 | 0 | 128.1726 | 128.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 85.8274 |  | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001559205501
37 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 阳东区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_端陶村扶持壮大村级集体经济项目 | 端陶村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 阳江市阳东区农业农村局 | 端陶村 |  | 20240321 | 20240503 | 20241231 | 20240415 | 20240716 | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 2596 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001559295167
38 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 阳东区_就业项目_公益性岗位_2023年那龙镇垌尾村委会公益性岗位补助 | 垌尾村 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 镇乡村振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001200239633
39 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_那龙镇2023年度田畔圩街道基础设施完善和风貌提升 | 田畔 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 那龙镇乡村振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001305359363
40 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年雅韶镇雅韶村委会研学教育实践基地配套设施项目 | 雅韶镇 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572287184
41 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年雅韶镇八一村委会那福村基础设施补短板及风貌提升建设项目 | 雅韶镇 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572296297
42 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年雅韶镇平岚村委会朝良村基础设施补短板及风貌提升建设项目 | 雅韶镇 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572298609
43 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_那龙镇2023年度那龙垌千亩水稻产业观光基地基础设施完善工程 | 那龙村 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 土地流转 |  | 那龙镇乡村振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001305256342
44 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇各村自来水管网及水利设施管护经费 | 新洲 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 乡村建设项目库 | 5100001203120005
45 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇龙潭村人居环境整治和风貌提升项目 | 龙潭村 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 | 乡村建设项目库 | 5100001203145472
46 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇桐油岭小区道路硬底化、雨污分流及路灯项目 | 新洲 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 | 乡村建设项目库 | 5100001203153475
47 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇教师新村小区道路硬底化、雨污分流及路灯项目 | 新洲 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 520 | 乡村建设项目库 | 5100001203158673
48 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇发达岭小区道路硬底化、雨污分流及路灯项目 | 新洲 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 480 | 乡村建设项目库 | 5100001203164849
49 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇新华街道路硬底化、雨污分流及路灯项目 | 新洲 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 450 | 乡村建设项目库 | 5100001203175044
50 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇北桂村委会陈横村小组公厕 | 北桂村 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1821 | 乡村建设项目库 | 5100001203181860
51 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇三山岭仔至三北路口、石岗横怕至紫罗山、鸭满堂至石岗路口、江台路口至三山敬老院路段路灯建设项目 | 新洲 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 乡村建设项目库 | 5100001203198515
52 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇主街道停车位线划定及市场周边商业步行街规划项目 | 新洲 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 乡村建设项目库 | 5100001203217336
53 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇完善文物周边环境整治以及保护配套设施项目 | 阳东区 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 乡村建设项目库 | 5100001203239577
54 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇乡村文体活动配套设施完善以及设施维护项目 | 新洲 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 乡村建设项目库 | 5100001203247702
55 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年新洲镇流动党支部建设项目 | 阳东区 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 乡村建设项目库 | 5100001203283296
56 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_那龙镇2023年度那顿东园村农业旅游基础设施完善项目 | 那顿村 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 就业务工，土地流转 |  | 那龙镇乡村振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001305442906
57 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_阳江市阳东区东平镇—百美村庄乡村振兴综合示范村项目 | 东平镇 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 东平镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001444676995
58 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_华南村生活污水治理项目 | 新洲镇 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 新洲镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001464073485
59 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东平镇乡村振兴综合示范村策划运营咨询服务项目 | 东平镇 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 阳东区农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001559159485
60 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年雅韶镇“粤菜师傅”阳江菜品研究院项目 | 雅韶镇 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572293967
61 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 阳东区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年雅韶镇笏朝村典型村建设项目 | 雅韶镇 | 5850.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572295061
62 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 阳东区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年雅韶镇农村无害化户厕改造项目 | 雅韶镇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572263775
63 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 阳东区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年雅韶镇雅韶村委会长江长巷村完善生活污水处理设施项目 | 雅韶镇 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572227685
64 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 阳东区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年雅韶镇尾水治理项目 | 雅韶镇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572272680
65 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 阳东区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年雅韶镇八一村委会那洋村正坑倾倒污泥处置项目 | 雅韶镇 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572292881
66 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 阳东区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年雅韶镇平岚村委会人居环境整治补短板建设项目 | 雅韶镇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572284023
67 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 学校建设或改造（含幼儿园） | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2023年新洲镇镇党委校村级教学点规范化建设项目 | 阳东区 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 乡村建设项目库 | 5100001203275324
68 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2023年新洲镇卫生院提升项目 | 新洲 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 乡村建设项目库 | 5100001203189389
69 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2023年（新洲镇）省卫生镇创建项目 | 新洲 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 乡村建设项目库 | 5100001203257579
70 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2023年那龙镇垌尾村委会文体活动设施建设 | 那龙镇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 镇乡村振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 乡村建设项目库 | 5100001203050962
71 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2023年那龙镇垌尾村委会党建阵地升级 | 那龙镇 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 镇乡村振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 乡村建设项目库 | 5100001203084854
72 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2023年度那龙镇综治中心基层信访服务平台标准化建设和信访制度规范化建设 | 那龙镇 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001445770651
73 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2024年雅韶镇公园建设项目 | 雅韶镇 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572275107
74 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2024年雅韶镇雅韶村委会谭作舟故居修葺布展项目 | 雅韶镇 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572276661
75 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 阳东区_乡村建设行动_农村公共服务_2024年雅韶镇各村（居）微型消防站建设项目 | 雅韶镇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572299105
76 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 阳东区_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_2024年雅韶镇镇区建设规划编制 | 雅韶镇 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5100001572227734
77 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 阳东区_巩固三保障成果_综合保障_2023年那龙镇购买防贫保险 | 那龙镇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 镇乡村振兴办 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001200378456
78 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 阳东区_巩固三保障成果_综合保障_2023年新洲镇防止返贫动态监测及巩固脱贫攻坚成果项目 | 新洲镇 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001202933849
79 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 阳东区_项目管理费_项目管理费_2024年雅韶镇基本保障项目 | 雅韶镇 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001572227523
80 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 阳东区_项目管理费_项目管理费_2024年雅韶镇冬春季人居环境整治巩固提升攻坚行动项目 | 雅韶镇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001572227583
81 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 阳东区_项目管理费_项目管理费_2024年雅韶镇“绿美阳江、宜居城乡”人居环境整治提升项目 | 雅韶镇 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001572227655
82 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 阳东区_项目管理费_项目管理费_2024年雅韶镇农村生活污水治理设施管护项目 | 雅韶镇 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001572227703
83 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 阳东区_项目管理费_项目管理费_2024年雅韶镇新培育典型村雅韶村农村人居环境整治项目 | 雅韶镇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 雅韶镇人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001572261744
84 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 阳东区_其他_其他_2023年新洲镇腊味产业配套及品牌创建、宣传推广项目 | 新洲镇 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001202980442
85 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 阳东区_其他_其他_2023年新洲镇荔枝产业改良项目 | 新洲镇 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001203008857
86 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 阳东区_其他_其他_2023年新洲镇乡村旅游线路图指引及完善配套设施项目 | 新洲镇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村办公室 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5100001203227997